## 4月
[17 empty] | 更新日： | 2018-03-27
大丸・松坂屋 新ビューティサイト スケジュール 4月
[7 empty] | 取材対象者①～⑰ |  |  |  | 取材対象者⑱～㉚ |  |  | メディアプラン
|  |  | ★全体★ | webサイト構築 （デザイン・システム） | バナー | トピックス | 社内プロ | ブランド様 | 動画（仮） | プロ（BeautyUp) | 社内プロ | ブランド様 | プロ（BeautyUp) | 告知チラシ（夏ＢＵ） | 薬事システム
③ | 1 | 木 | [10 empty] | 川北さんWWD記事取材 |  |  | ③ | 1
| 2 | 金 | [10 empty] | WWD様取材（仮） （インフルエンサー撮影日） |  |  |  | 2
| 3 | 土 | [14 empty] | 3
| 4 | 日 | [14 empty] | 4
| 5 | 月 | [10 empty] | WWD様取材（仮） （インフルエンサー撮影日） |  |  |  | 5
| 6 | 火 | [14 empty] | 6
| 7 | 水 |  |  |  |  | 取材設定日(午前中/店頭ブランド取材） | [9 empty] | 7
| 8 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  |  |  | 取材設定日（午後本社スタッフ取材） | [6 empty] | 制作開始 |  |  | 8
| 9 | 金 |  |  |  |  | 取材設定日（予備日） | [6 empty] | ↓ |  |  | 9
| 10 | 土 | [14 empty] | 10
| 11 | 日 | [14 empty] | 11
| 12 | 月 | [11 empty] | ↓ |  |  | 12
| 13 | 火 |  |  |  |  | （編集会議OR確認）取材内容精査 | [6 empty] | ↓ |  |  | 13
| 14 | 水 | [11 empty] | ↓ | 薬事NGワード登録 |  | 14
| 15 | 木 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 初校 | ↓ |  | 15
| 16 | 金 |  | ＣＭＳ記事テンプレート構築完了 | [10 empty] | ↓ |  | 16
| 17 | 土 | [14 empty] | 17
| 18 | 日 | [14 empty] | 18
| 19 | 月 | [11 empty] | 返却 | ↓ |  | 19
| 20 | 火 | [11 empty] | 集約 | ↓ |  | 20
| 21 | 水 | [14 empty] | 21
| 22 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | お打合せ | [8 empty] | 訂正 | ↓ |  | 22
| 23 | 金 |  |  | 制作開始 |  | 記事アップ/（初校）MTG内容精査 |  |  |  | （会議OR確認）取材内容精査 |  |  | 訂正 | ↓ |  | 23
| 24 | 土 | [14 empty] | 24
| 25 | 日 | [14 empty] | 25
| 26 | 月 |  |  | ↓ | [8 empty] | 最終校正 | 消費科学研究所 コンプライアンス様ご確認 |  | 26
| 27 | 火 |  |  | ↓ | [8 empty] | 返却 | ↓ |  | 27
| 28 | 水 |  |  | ↓ | ◆デジタル担当者会議◆ | 返却 | [6 empty] | 訂正 | ↓ |  | 28
| 29 | 木 | コンテンツ会議11時ー デザイン会議14時ー | ＣＭＳ（ブランドリスト・ビューティスポットページ初校） | 初校 | ※各店へトピックスヒアリング※ | 集約 | [6 empty] | 読合せ・責了 | ↓ |  | 29
| 30 | 金 |  |  |  | ↓ | 修正 | [6 empty] | 訂正・校了 | 返却 |  | 30
| 31 | 土 | [14 empty] | 31
④ | 1 | 日 | [13 empty] | ④ | 1
| 2 | 月 |  | CMSレクチャー10時～11時 | 返却 | ↓ | 修正 |  | テロップ付き動画初校 |  |  |  |  | 入稿→下版 | （追加修正） |  | 2
| 3 | 火 |  | 入力 | 訂正 | ↓ | 最終確認→返却 | [5 empty] | 記事アップ/初校 | 印刷 | （追加修正）→ 決定 |  | 3
| 4 | 水 |  | ↓ | 訂正 | ↓ | 修正 | [6 empty] | 印刷 | システムへ流し込み |  | 4
| 5 | 木 | 定例会議 10時→12時 | ↓ | 最終校正 | ↓ | 4月17日アップ記事校了 |  | 返却 |  |  |  |  | 加工 | システムへ流し込み |  | 5
| 6 | 金 |  | ↓ | 返却 | ※各店より本社へ バナー・情報納品（バックログに） | [6 empty] | 返却 | 加工 | 【第二弾】 薬事システム構築完了 |  | 6
| 7 | 土 | [14 empty] | 7
| 8 | 日 | [14 empty] | 8
| 9 | 月 |  | ↓ | 訂正 | （作業） | [6 empty] | 集約 | 発送 |  |  | 9
| 10 | 火 |  | テストアップ | 校了→データ納品 | （作業） | テストアップ | [5 empty] | 修正 | 納品 |  |  | 10
| 11 | 水 | 定例会議 10時→11時 | 返却 |  | （内校） | [6 empty] | 修正 | 夏ＢＵに封入 |  |  | 11
| 12 | 木 |  | 修正 |  |  |  |  | 修正版アップ |  |  |  | 最終確認→返却 | 夏ＢＵに封入 |  |  | 12
| 13 | 金 |  | Basic認証解除 |  | 公開準備完了 |  |  | 修正 |  |  |  | 修正 | 投函 |  |  | 13
| 14 | 土 | [14 empty] | 14
| 15 | 日 | [14 empty] | 15
| 16 | 月 |  | （予備日）修正 |  |  |  |  | 記事・動画ともに校了 |  |  |  | 取材記事校了 |  |  |  | 16
| 17 | 火 |  |  |  |  | 公開スタート（14時予定） | [9 empty] | 17
| 18 | 水 |  |  |  |  | 夏Beautyスタート | [9 empty] | 18
| 19 | 木 | 定例会議 10時→12時 | [13 empty] | 19
| 20 | 金 | [14 empty] | 20
| 21 | 土 | [14 empty] | 21
| 22 | 日 | [14 empty] | 22
| 23 | 月 | [14 empty] | 23
| 24 | 火 |  |  |  |  | 札幌KiKiYOCOCHO取材予定日（5月予定記事） | [9 empty] | 24
| 25 | 水 | [14 empty] | 25
| 26 | 木 | 定例会議 10時→12時 | [13 empty] | 26
| 27 | 金 | [14 empty] | 27
| 28 | 土 | [14 empty] | 28
| 29 | 日 | [14 empty] | 29
| 30 | 月 | [14 empty] | 30
部内打合せ
※撮影が伴う場合、早めにご連絡よろしくお願いいたします。
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
部内打合せ
※撮影が伴う場合、早めにご連絡よろしくお願いいたします。
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
部内打合せ
※撮影が伴う場合、早めにご連絡よろしくお願いいたします。
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
取材準備
（取材スケジュール組み）
商品手配
ライティング
3/1(木）WWD取材
→河北さん撮影立ち合い
3/2 or 3/5 WWD取材
4/19,4/26分取材
※時井様に日程調整依頼
3/22(木）定例会議にて→一日MTG日をずらせないか。（3/22→３/23)
・記事アップに合わせて内容精査（①～⑰）
・WWD取材後の取材内容精査（⑯～㉚）
ライティング
モノ手配
ライティング
イレギュラーには
なりますが、ここで一度取材内容を見て頂きたい
イレギュラーには
なりますが、MTGでの初校確認を23日（金）にできないか
原稿出稿
▪河北さんテクニック記事
▪インフルエンサー動画
→WWDの動画撮影スケジュール確認（ライティングのタイミングがいつになるか）
秀島さんから→
アパレルさんへスケジュール確認中

## 5月
[15 empty] | 更新日： | 2018-03-27
DEPACO【5月】 スケジュール
[7 empty] | 記事前半①～⑮ |  |  |  | 記事後半⑯～㉚ |  | メディアプラン
[5 empty] | 会議帯 | トピックス | 社内プロ | ブランド | イレギュラー（AB) | イレギュラー（KiKi) | 社内プロ | ブランド
③ | 22 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 | [5 empty] | 取材質問シート配布済（3/21) |  |  |  | 22
| 23 | 金 | [9 empty] | 5月後半取材対象ブランド決定 | 返却 |  | 23
| 24 | 土 | [12 empty] | 24
| 25 | 日 | [12 empty] | 25
| 26 | 月 | [10 empty] | 訂正 |  | 26
| 27 | 火 | [5 empty] | 取材質問シート戻し/商品送付〆切 |  |  |  |  | 訂正 |  | 27
| 28 | 水 | [5 empty] | 集約 |  |  |  | 取材質問シート配布 | 最終校正→返却 |  | 28
| 29 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 |  |  | ※ブランドへ取材日時連絡 |  |  |  |  | 訂正・読合せ・責了 |  | 29
| 30 | 金 | [8 empty] | 取材質問シート締め切り |  | 訂正・校了 |  | 30
| 31 | 土 | [12 empty] | 31
④ | 1 | 日 | [11 empty] | ④ | 1
| 2 | 月 | [8 empty] | 返却/集約 |  | 入稿→下版 |  | 2
| 3 | 火 | [10 empty] | 印刷 |  | 3
| 4 | 水 |  |  |  |  | 取材設定日（午前中/店舗ブランド取材） |  |  |  |  | 取材質問シート戻し/商品送付〆切 | 印刷 |  | 4
| 5 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 |  | 取材設定日（午後/本社スタッフ取材） |  |  |  |  | 集約 | 加工 |  | 5
| 6 | 金 |  |  |  |  | 取材設定日（予備日） |  |  |  |  | ※ブランド取材日連絡 | 加工 |  | 6
| 7 | 土 | [12 empty] | 7
| 8 | 日 | [12 empty] | 8
| 9 | 月 |  |  |  |  | ライティング | [5 empty] | 発送 |  | 9
| 10 | 火 |  |  |  |  | ↓ | [5 empty] | 納品 |  | 10
| 11 | 水 |  | ※各店へトピックスヒアリング※ |  |  | ↓ |  |  |  |  | 取材設定日（ブランド） | 夏ＢＵに封入 |  | 11
| 12 | 木 | 定例会議 10時→12時 | ↓ | 編集会議10時ー12時 |  | ↓ |  |  |  | 東京本社スタッフ取材設定日 （池田さん・時井さん分） |  | 夏ＢＵに封入 |  | 12
| 13 | 金 |  | ↓ |  |  | ↓ |  |  |  |  | 取材設定日（ブランド） | 投函 |  | 13
| 14 | 土 | [12 empty] | 14
| 15 | 日 | [12 empty] | 15
| 16 | 月 |  | ↓ |  |  | ↓ |  |  |  | ライティング |  |  |  | 16
| 17 | 火 | サイトオープン | ※各店より本社へ バナー・情報納品※ |  | ※5月分各店へトピックスヒアリング※ | （内校） |  |  |  | ↓ |  |  |  | 17
| 18 | 水 | 夏Beauty スタート | （予備日） |  | ↓ | （内校） |  |  |  | ↓ |  |  |  | 18
| 19 | 木 | 定例会議 10時→12時 | 制作 | 編集会議10時ー12時 | ↓ | 記事アップ/（初校）（会議）内容精査 |  |  |  | 取材設定日（上野・京都取材） |  |  |  | 19
| 20 | 金 |  | ↓ |  | ↓ |  |  | AB池袋オープン＝撮影同日 |  | ↓ |  |  |  | 20
| 21 | 土 | [12 empty] | 21
| 22 | 日 | [12 empty] | 22
| 23 | 月 |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  | ↓ |  |  |  | 23
| 24 | 火 | 【札幌】KiKiYOCOCHOプレ | 一回校正 |  | ※各店より本社へ バナー・情報納品（バックログに） | 返却 |  |  | KiKi取材＠札幌 | ↓（内校） |  |  |  | 24
| 25 | 水 | KiKiYOCOCHOオープン |  |  | （作業） | 集約 |  |  | KiKi①②ライティング | ↓（内校） |  |  |  | 25
| 26 | 木 | 定例会議 10時→12時 | 返却 | 編集会議10時ー12時 | （作業） | 訂正 |  |  | ↓ | 記事アップ/(初校） |  |  |  | 26
| 27 | 金 |  | （修正） |  | （内校） | ※必要な記事のみ※ 最終確認→返却 |  |  | 一回校正→返却 |  |  |  |  | 27
| 28 | 土 | [6 empty] | AB津田沼オープン＝撮影同日 | [5 empty] | 28
| 29 | 日 | [12 empty] | 29
| 30 | 月 | [12 empty] | 30
⑤ | 1 | 火 |  | 更新 |  | 更新 | 修正→校了 |  |  | 訂正 |  |  |  | ⑤ | 1
| 2 | 水 |  |  |  |  | 取材記事校了③～⑮ |  |  | ①②校了 |  |  |  |  | 2
| 3 | 木 | [12 empty] | 3
| 4 | 金 | [12 empty] | 4
| 5 | 土 | [7 empty] | KiKi①公開 |  |  |  |  | 5
| 6 | 日 | [12 empty] | 6
| 7 | 月 | [6 empty] | AB池袋公開 |  | 返却 |  |  |  | 7
| 8 | 火 |  |  |  | 更新 |  |  |  |  | 集約 |  |  |  | 8
| 9 | 水 | [7 empty] | KiKi②公開 | 修正 |  |  |  | 9
| 10 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 | [5 empty] | 修正 |  |  |  | 10
| 11 | 金 | [6 empty] | AB津田沼公開 |  | 最終確認 |  |  |  | 11
| 12 | 土 | [12 empty] | 12
| 13 | 日 | [12 empty] | 13
| 14 | 月 | [8 empty] | 取材記事校了⑯～⑳ |  |  |  | 14
| 15 | 火 |  |  |  | 更新 | [8 empty] | 15
| 16 | 水 | [12 empty] | 16
| 17 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 | [9 empty] | 17
| 18 | 金 | [12 empty] | 18
| 19 | 土 | [12 empty] | 19
| 20 | 日 | [12 empty] | 20
| 21 | 月 | [12 empty] | 21
| 22 | 火 |  |  |  | 更新 | [8 empty] | 22
| 23 | 水 | [12 empty] | 23
| 24 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 | [9 empty] | 24
| 25 | 金 | [12 empty] | 25
| 26 | 土 | [12 empty] | 26
| 27 | 日 | [12 empty] | 27
| 28 | 月 | [12 empty] | 28
| 29 | 火 |  |  |  | 更新 | [8 empty] | 29
| 30 | 水 | [12 empty] | 30
| 31 | 木 | 定例会議 10時→12時 |  | 編集会議10時ー12時 | [9 empty] | 31
商品手配/取材準備
商品手配/取材準備
GWを挟むため、取材日を１WK前倒しにしていただけないでしょうか？

## 6月
[14 empty] | 更新日： | 2018-03-27
DEPACO【6月】 スケジュール
[9 empty] | 記事前半①～⑮ |  | 記事後半⑮～㉚
|  |  | ★全体★ | webサイト構築 （デザイン・システム） | 記事コンテンツ | トピックス前半更新 | 会議帯 | トピックス | 社内プロ | ブランド様 | 社内プロ | ブランド様
④ | 1 | 日 | [10 empty] | ④ | 1 | 日
| 2 | 月 | [11 empty] | 2 | 月
| 3 | 火 | [11 empty] | 3 | 火
| 4 | 水 | [11 empty] | 4 | 水
| 5 | 木 | [6 empty] | 編集会議（企画概要周知） | 6月の＃決定/ブランド決定 | 編集会議（企画概要周知） | 6月の＃決定/ブランド決定 |  | 5 | 木
| 6 | 金 | [11 empty] | 6 | 金
| 7 | 土 | [11 empty] | 7 | 土
| 8 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 8 | 日
| 9 | 月 | [11 empty] | 9 | 月
| 10 | 火 | [11 empty] | 10 | 火
| 11 | 水 | [11 empty] | 11 | 水
| 12 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 |  |  |  |  | 6月後半取材対象ブランド決定 |  | 12 | 木
| 13 | 金 | [6 empty] | 取材事前シート配布 |  | 取材事前シート配布 |  |  | 13 | 金
| 14 | 土 | [11 empty] | 14 | 土
| 15 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 15 | 日
| 16 | 月 | [11 empty] | 16 | 月
| 17 | 火 | [7 empty] | 取材質問シート配布 |  | 取材質問シート配布 |  | 17 | 火
| 18 | 水 | [11 empty] | 18 | 水
| 19 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 |  | 返却/集約 |  | 返却/集約 |  |  | 19 | 木
| 20 | 金 | [11 empty] | 20 | 金
| 21 | 土 | [11 empty] | 21 | 土
| 22 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 22 | 日
| 23 | 月 | [7 empty] | 取材質問シート返却/商品送付締め切り |  | 取材質問シート返却/商品送付締め切り |  | 23 | 月
| 24 | 火 | [7 empty] | 集約 |  | 集約 |  | 24 | 火
| 25 | 水 | [11 empty] | 25 | 水
| 26 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 | [6 empty] | 26 | 木
| 27 | 金 | [7 empty] | ※ブランドへ取材日時配信※ |  | ※ブランドへ取材日時配信※ |  | 27 | 金
| 28 | 土 | [11 empty] | 28 | 土
| 29 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 29 | 日
| 30 | 月 | [11 empty] | 30 | 月
⑤ | 1 | 火 | [10 empty] | ④ | 1 | 火
| 2 | 水 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 | [6 empty] | 2 | 水
| 3 | 木 | [11 empty] | 3 | 木
| 4 | 金 | [11 empty] | 4 | 金
| 5 | 土 | [11 empty] | 5 | 土
| 6 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 6 | 日
| 7 | 月 | [11 empty] | 7 | 月
| 8 | 火 | [11 empty] | 8 | 火
| 9 | 水 | [6 empty] | 取材設定日（午前中/ブランド取材） |  |  |  |  | 9 | 水
| 10 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 |  | 取材設定日（午後/本社スタッフ取材） |  |  |  |  | 10 | 木
| 11 | 金 | [6 empty] | 取材設定日（予備日） |  |  |  |  | 11 | 金
| 12 | 土 |  |  |  | ※各店へトピックスヒアリング※ | [7 empty] | 12 | 土
| 13 | 日 | 定例会議 10時→12時 |  |  | ↓ | [7 empty] | 13 | 日
| 14 | 月 |  |  |  | ↓ | [7 empty] | 14 | 月
| 15 | 火 | [11 empty] | 15 | 火
| 16 | 水 | [8 empty] | 取材設定日（午前中/店舗ブランド取材） |  |  | 16 | 水
| 17 | 木 |  |  |  | ↓ | 編集会議10時ー12時 |  |  |  | 取材設定日（午後/本社スタッフ取材） |  |  | 17 | 木
| 18 | 金 | サイトオープン |  |  | ※各店より本社へ バナー・情報納品※ |  |  |  |  | 取材設定日（予備日） |  |  | 18 | 金
| 19 | 土 | 夏Beauty スタート |  |  | （予備日） | [7 empty] | 19 | 土
| 20 | 日 | 定例会議 10時→12時 |  |  | 制作 | [7 empty] | 20 | 日
| 21 | 月 |  |  |  | ↓ | [7 empty] | 21 | 月
| 22 | 火 | [5 empty] | ※6月分各店へトピックスヒアリング※ | 記事アップ/（初校） |  |  |  |  | 22 | 火
| 23 | 水 | [5 empty] | ↓ | [5 empty] | 23 | 水
| 24 | 木 |  |  |  | ↓ | 編集会議10時ー12時 | ↓ | [5 empty] | 24 | 木
| 25 | 金 | 【札幌】KiKiYOCOCHOプレ |  |  | 一回校正 |  | ↓ | 返却 |  |  |  |  | 25 | 金
| 26 | 土 | KiKiYOCOCHOオープン | [10 empty] | 26 | 土
| 27 | 日 | 定例会議 10時→12時 |  |  | 返却 | [7 empty] | 27 | 日
| 28 | 月 |  |  |  | （修正） |  | ↓ | 集約（秀島様と修正内容すり合わせ） |  |  |  |  | 28 | 月
| 29 | 火 | [5 empty] | ※各店より本社へバナー・情報納品（バックログに） | 修正 |  |  |  |  | 29 | 火
| 30 | 水 | [5 empty] | （作業） | ※必要な記事のみ※ 最終確認→返却 |  |  |  |  | 30 | 水
| 31 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 | （作業） | 取材記事校了①～⑮ |  |  |  |  | 31 | 木
⑥ | 1 | 金 |  |  |  | 更新 |  | （内校） |  |  | 記事アップ/（初校） |  | ⑥ | 1 | 金
| 2 | 土 | [11 empty] | 2 | 土
| 3 | 日 | [11 empty] | 3 | 日
| 4 | 月 | [11 empty] | 4 | 月
| 5 | 火 | [5 empty] | 更新 | [5 empty] | 5 | 火
| 6 | 水 | [8 empty] | 返却 |  |  | 6 | 水
| 7 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 |  |  |  | 集約 |  |  | 7 | 木
| 8 | 金 | [8 empty] | 修正 |  |  | 8 | 金
| 9 | 土 | [11 empty] | 9 | 土
| 10 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 10 | 日
| 11 | 月 | [8 empty] | 修正 |  |  | 11 | 月
| 12 | 火 | [5 empty] | 更新 |  |  | 最終確認→戻し |  |  | 12 | 火
| 13 | 水 | [8 empty] | 修正 |  |  | 13 | 水
| 14 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 |  |  |  | 取材記事校了⑯～㉚ |  |  | 14 | 木
| 15 | 金 | [11 empty] | 15 | 金
| 16 | 土 | [11 empty] | 16 | 土
| 17 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 17 | 日
| 18 | 月 | [11 empty] | 18 | 月
| 19 | 火 | [5 empty] | 更新 | [5 empty] | 19 | 火
| 20 | 水 | [11 empty] | 20 | 水
| 21 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 | [6 empty] | 21 | 木
| 22 | 金 | [11 empty] | 22 | 金
| 23 | 土 | [11 empty] | 23 | 土
| 24 | 日 | 定例会議 10時→12時 | [10 empty] | 24 | 日
| 25 | 月 | [11 empty] | 25 | 月
| 26 | 火 | [5 empty] | 更新 | [5 empty] | 26 | 火
| 27 | 水 | [11 empty] | 27 | 水
| 28 | 木 |  |  |  |  | 編集会議10時ー12時 | [6 empty] | 28 | 木
| 29 | 金 | [11 empty] | 29 | 金
| 30 | 土 | [11 empty] | 30 | 土
部内打合せ
※撮影が伴う場合、早めにご連絡よろしくお願いいたします。
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
部内打合せ
※撮影が伴う場合、早めにご連絡よろしくお願いいたします。
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
部内打合せ
※撮影が伴う場合、早めにご連絡よろしくお願いいたします。
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
干場さんオリエン打ち合わせ
２/19
ライティング
商品手配/取材準備
ライティング
商品手配/取材準備
商品手配/取材準備