## 全体スケジュール8月～11月
|  |  | 9月前半 |  | 9月後半 |  | 9月動画 （上野店？） | 10月動画 （東京店？） | 20本リップ記事 (0906) | 冬BU (0912) | FNO告知記事 (0917) | しいたけ (0921) | 9月 トピックス | 10月前半 |  | 10月後半 |  | 1012 冬BU表紙メイク | 1016 FNOレポート | 10月 トピックス | 11月前半 |  | 11月後半 |  | 11月 トピックス
|  |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド | [7 empty] | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド |  |  |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド
8 | 20 | 月 |  |  | ライティング（15本） | [12 empty] | 冬BUカタログ初校 | [7 empty] | 20 | 月
| 21 | 火 | 返却 |  |  |  | 撮影 ＠上野 2ブランド | [6 empty] | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） | [10 empty] | 21 | 火
| 22 | 水 | 集約 | [5 empty] | 秋BUスタート 資料共有 |  |  |  |  | 取材準備 |  |  |  | 質問状制作 | [7 empty] | 22 | 水
| 23 | 木 | 修正 | [5 empty] | ライティング | [8 empty] | ↓ | [7 empty] | 23 | 木
| 24 | 金 | 修正 |  | 外注ライター原稿納品 7本 |  |  |  | ↓ | VGのweb初校（テストアップか不明） | [7 empty] | ↓ | [7 empty] | 24 | 金
| 25 | 土 | [23 empty] | 25 | 土
| 26 | 日 | [23 empty] | 26 | 日
| 27 | 月 | 最終確認→返却 |  |  |  |  | 撮影 ＠東京 3ブランド | ↓ | [8 empty] | 質問状配信 |  |  | 月別情報発売シート送付 |  |  |  |  | 27 | 月
| 28 | 火 | 修正 | [5 empty] | ↓ | [6 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） | [8 empty] | 28 | 火
| 29 | 水 | 校了 |  | 原稿確認 |  |  |  | 上野撮影→初校 | 初校 |  |  |  |  | 取材 (ブランド●本) | [10 empty] | 29 | 水
| 30 | 木 | （CMS入力など公開準備） |  | 初校up（15本） |  | 初校UP |  |  |  | ※ペラ校了※ |  |  | 取材（本社） | [11 empty] | 30 | 木
| 31 | 金 | （予備日） | [5 empty] | 返却 |  |  |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 |  |  |  | 質問状戻し | [7 empty] | 31 | 金
9 | 1 | 土 | 公開（1日1記事） | [22 empty] | 1 | 土 | 9
| 2 | 日 | [23 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [6 empty] | 訂正 | 返却 | 初校 | 初校 | [5 empty] | ライティング |  |  | 月別情報発売シート返却 |  |  |  |  | 3 | 月
| 4 | 火 |  |  | 返却 |  |  |  | 最終確認→返却 | 訂正 |  |  | 更新 | 原稿5本(田和3本、福井2本) |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  |  |  | 集約 |  |  |  |  | 4 | 火
| 5 | 水 |  |  | 集約 |  |  |  | 訂正→校了 | 訂正 |  |  |  | 原稿7本(外注ライター分6本、手塚1本) |  | 取材準備 | [9 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 |  |  | 修正 |  |  |  | 公開 | 最終確認 | 返却 | 返却 | [13 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 |  |  | 修正 | [5 empty] | 訂正 | 訂正 |  | 入力作業 | [11 empty] | 7 | 金
| 8 | 土 | [23 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [23 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 |  |  | 最終確認→返却 |  |  |  |  | 返却 | 訂正 | 訂正 |  | 入力作業 | [6 empty] | ブランド決定 |  |  |  |  | 10 | 月
| 11 | 火 |  |  | 修正 |  |  |  |  | 訂正→校了 | 最終確認 | 最終確認 | 更新 | 原稿1本(外注ライター分1本)、入力作業 | [11 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 |  |  | 校了 |  |  | 初校UP |  | 公開 | 返却 | 返却 |  | 初校up（15本） |  |  | 取材 (ブランド●本) | 初校up | [7 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 |  |  | （CMS入力など公開準備） | [5 empty] | 訂正→校了 | 訂正→校了 |  |  |  | 取材（本社） | [9 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 |  |  | （予備日） | [5 empty] | （予備日） |  |  |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 | [9 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [23 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 |  |  | 公開（1日1記事） | [20 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [8 empty] | 公開 | [14 empty] | 17 | 月
| 18 | 火 | [5 empty] | 返却 |  |  |  |  | 更新 | 返却 |  |  |  | 返却 |  |  | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  |  |  | 18 | 火
| 19 | 水 |  |  |  |  | ①更新 | 集約 | [5 empty] | 集約 |  |  |  | 集約 | [7 empty] | 19 | 水
| 20 | 木 | [5 empty] | 修正 | [5 empty] | 修正 |  |  |  | 修正 | [7 empty] | 20 | 木
| 21 | 金 | [5 empty] | 修正 |  |  |  | 公開 |  | 修正 |  |  |  | 修正 | [7 empty] | 21 | 金
| 22 | 土 | [16 empty] | FNO取材 | [6 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 |  |  |  |  | ②更新 | [18 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [23 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [5 empty] | 最終確認→返却 |  |  |  |  | 更新 | 最終確認→返却 |  |  |  | 最終確認→返却 | ライティング |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  |  |  | 25 | 火
| 26 | 水 | [5 empty] | 修正→校了 | [5 empty] | 修正→校了 |  |  |  | 修正→校了 | ↓ | [6 empty] | 26 | 水
| 27 | 木 | [5 empty] | （CMS入力など公開準備） | [5 empty] | （CMS入力など公開準備） |  | 原稿確認 |  | （CMSなど公開準備） | ↓ | [6 empty] | 27 | 木
| 28 | 金 | [5 empty] | （予備日） | [5 empty] | （予備日） |  | 初校up（15本） |  | （予備日） | 初校 | [6 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [23 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [23 empty] | 30 | 日
10 | 1 | 月 | [11 empty] | 公開（1日1記事） | [8 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  | 1 | 月 | 10
| 2 | 火 | [16 empty] | 返却 | 更新 | [5 empty] | 2 | 火
| 3 | 水 | [13 empty] | 返却 |  |  | 集約/修正 |  |  | 取材 (ブランド●本) |  |  |  | 3 | 水
| 4 | 木 | [13 empty] | 集約 |  |  | 採取確認→返却 |  | 取材（本社） |  |  |  |  | 4 | 木
| 5 | 金 | [13 empty] | 修正 |  |  | 公開作業 |  | ライティング（15本）※取材予備日 |  |  |  |  | 5 | 金
| 6 | 土 | [16 empty] | 更新 | [6 empty] | 6 | 土
| 7 | 日 | [23 empty] | 7 | 日
| 8 | 月 | [23 empty] | 8 | 月
| 9 | 火 | [13 empty] | 修正 |  |  |  | 更新 |  |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  | 9 | 火
| 10 | 水 | [13 empty] | 最終確認→返却 | [9 empty] | 10 | 水
| 11 | 木 | [13 empty] | 修正→校了 |  |  |  |  | ｒ |  |  |  |  | 11 | 木
| 12 | 金 | [13 empty] | （CMS入力など公開準備） |  | 更新 | [7 empty] | 12 | 金
| 13 | 土 | [23 empty] | 13 | 土
| 14 | 日 | [23 empty] | 14 | 日
| 15 | 月 | [13 empty] | （予備日） | [9 empty] | 15 | 月
| 16 | 火 | [13 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  | 更新 | [5 empty] | 16 | 火
| 17 | 水 | [18 empty] | 原稿確認 |  |  | 取材 (ブランド●本) |  | 17 | 水
| 18 | 木 | [18 empty] | 初校up（15本） |  | 取材（本社） |  |  | 18 | 木
| 19 | 金 | [20 empty] | ライティング（15本）※取材予備日 |  |  | 19 | 金
| 20 | 土 | [23 empty] | 20 | 土
| 21 | 日 | [23 empty] | 21 | 日
| 22 | 月 | [18 empty] | 返却 |  |  |  |  | 22 | 月
| 23 | 火 | [17 empty] | 更新 | 集約 |  |  |  |  | 23 | 火
| 24 | 水 | [18 empty] | 修正 |  |  |  |  | 24 | 水
| 25 | 木 | [18 empty] | 修正 |  |  |  |  | 25 | 木
| 26 | 金 | [18 empty] | 最終確認→返却 |  |  |  |  | 26 | 金
| 27 | 土 | [23 empty] | 27 | 土
| 28 | 日 | [23 empty] | 28 | 日
| 29 | 月 | [18 empty] | 修正→校了 |  |  |  |  | 29 | 月
| 30 | 火 | [17 empty] | 更新 | （CMS入力など公開準備） |  |  |  |  | 30 | 火
| 31 | 水 | [18 empty] | （予備日） |  | 原稿確認 |  |  | 31 | 水
11 | 1 | 木 | [18 empty] | 公開（1日1記事） |  | 初校up（15本） |  |  | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 | [23 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [23 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [23 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 | [23 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 | [20 empty] | 返却 |  | 更新 | 6 | 火
| 7 | 水 | [20 empty] | 集約 |  |  | 7 | 水
| 8 | 木 | [20 empty] | 修正 |  |  | 8 | 木
| 9 | 金 | [20 empty] | 修正 |  |  | 9 | 金
| 10 | 土 | [23 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [23 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 | [20 empty] | 最終確認→返却 |  |  | 12 | 月
| 13 | 火 | [20 empty] | 修正→校了 |  | 更新 | 13 | 火
| 14 | 水 | [20 empty] | （CMS入力など公開準備） |  |  | 14 | 水
| 15 | 木 | [20 empty] | （予備日） |  |  | 15 | 木
| 16 | 金 | [20 empty] | 公開（1日1記事） |  |  | 16 | 金
| 17 | 土 | [23 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [23 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 | [23 empty] | 19 | 月
| 20 | 火 | [22 empty] | 更新 | 20 | 火
| 21 | 水 | [23 empty] | 21 | 水
| 22 | 木 | [23 empty] | 22 | 木
| 23 | 金 | [23 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [23 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [23 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [23 empty] | 26 | 月
| 27 | 火 | [22 empty] | 更新 | 27 | 火
| 28 | 水 | [23 empty] | 28 | 水
| 29 | 木 | [23 empty] | 29 | 木
| 30 | 金 | [23 empty] | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [23 empty] | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [23 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [23 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [23 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [23 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 | [23 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [23 empty] | 7 | 金
| 8 | 土 | [23 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [23 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [23 empty] | 10 | 月
| 11 | 火 | [23 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [23 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 | [23 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [23 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [23 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [23 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [23 empty] | 17 | 月
| 18 | 火 | [23 empty] | 18 | 火
| 19 | 水 | [23 empty] | 19 | 水
| 20 | 木 | [23 empty] | 20 | 木
| 21 | 金 | [23 empty] | 21 | 金
| 22 | 土 | [23 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [23 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [23 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [23 empty] | 25 | 火
| 26 | 水 | [23 empty] | 26 | 水
| 27 | 木 | [23 empty] | 27 | 木
| 28 | 金 | [23 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [23 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [23 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [23 empty] | 31 | 月
編集
編集

## 全体スケジュール11月～2月
|  |  | 11月前半 |  | 11月後半 |  | 11月 トピックス | 12月前半 |  | 12月後半 |  | 12月 トピックス | 1月前半 |  | 1月後半 |  | 1月動画 （後半公開） | 2月動画 （前半公開） | 2月前半 |  | 2月後半 |  | 2月 トピックス
|  |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド |  |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド
8 | 24 | 金 | [21 empty] | 24 | 金 | 8
| 25 | 土 | [21 empty] | 25 | 土
| 26 | 日 | [21 empty] | 26 | 日
| 27 | 月 | 月別情報発売シート送付 | [20 empty] | 27 | 月
| 28 | 火 | [21 empty] | 28 | 火
| 29 | 水 | [21 empty] | 29 | 水
| 30 | 木 | [21 empty] | 30 | 木
| 31 | 金 | [21 empty] | 31 | 金
9 | 1 | 土 | [21 empty] | 1 | 土 | 9
| 2 | 日 | [21 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | 月別情報発売シート返却 | [20 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | 集約 | [20 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [21 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 | [21 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [21 empty] | 7 | 金
| 8 | 土 | [21 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [21 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | ブランド決定 | [20 empty] | 10 | 月
| 11 | 火 | [21 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [21 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 | [21 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [21 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [21 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [21 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [21 empty] | 17 | 月
| 18 | 火 | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） | [19 empty] | 18 | 火
| 19 | 水 | [21 empty] | 19 | 水
| 20 | 木 | [21 empty] | 20 | 木
| 21 | 金 | [21 empty] | 21 | 金
| 22 | 土 | [21 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [21 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [21 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  |  |  | 月別情報発売シート送付 | [15 empty] | 25 | 火
| 26 | 水 | [21 empty] | 26 | 水
| 27 | 木 | [21 empty] | 27 | 木
| 28 | 金 | [21 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [21 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [21 empty] | 30 | 日
10 | 1 | 月 |  |  | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  | 月別情報発売シート返却 | [15 empty] | 1 | 月 | 10
| 2 | 火 | [5 empty] | 集約 | [15 empty] | 2 | 火
| 3 | 水 |  | 取材 (ブランド●本) | [19 empty] | 3 | 水
| 4 | 木 | 取材（本社） | [20 empty] | 4 | 木
| 5 | 金 | ライティング（15本）※取材予備日 | [20 empty] | 5 | 金
| 6 | 土 | [21 empty] | 6 | 土
| 7 | 日 | [21 empty] | 7 | 日
| 8 | 月 | [21 empty] | 8 | 月
| 9 | 火 |  |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  | ブランド決定 | [15 empty] | 9 | 火
| 10 | 水 | [21 empty] | 10 | 水
| 11 | 木 | [21 empty] | 11 | 木
| 12 | 金 | [21 empty] | 12 | 金
| 13 | 土 | [21 empty] | 13 | 土
| 14 | 日 | [21 empty] | 14 | 日
| 15 | 月 | [21 empty] | 15 | 月
| 16 | 火 | [5 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） | [14 empty] | 16 | 火
| 17 | 水 | 原稿確認 |  |  | 取材 (ブランド●本) | [17 empty] | 17 | 水
| 18 | 木 | 初校up（15本） |  | 取材（本社） | [18 empty] | 18 | 木
| 19 | 金 |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 | [18 empty] | 19 | 金
| 20 | 土 | [21 empty] | 20 | 土
| 21 | 日 | [21 empty] | 21 | 日
| 22 | 月 | 返却 | [9 empty] | 月別情報発売シート送付 | [10 empty] | 22 | 月
| 23 | 火 | 集約 |  |  |  |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） | [14 empty] | 23 | 火
| 24 | 水 | 修正 | [20 empty] | 24 | 水
| 25 | 木 | 修正 | [20 empty] | 25 | 木
| 26 | 金 | 最終確認→返却 | [20 empty] | 26 | 金
| 27 | 土 | [21 empty] | 27 | 土
| 28 | 日 | [21 empty] | 28 | 日
| 29 | 月 | 修正→校了 | [9 empty] | 月別情報発売シート返却 | [10 empty] | 29 | 月
| 30 | 火 | （CMS入力など公開準備） | [6 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  | 集約 | [10 empty] | 30 | 火
| 31 | 水 | （予備日） |  | 原稿確認 |  |  |  | 取材 (ブランド●本) | [14 empty] | 31 | 水
11 | 1 | 木 | 公開（1日1記事） |  | 初校up（15本） |  |  | 取材（本社） | [15 empty] | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 | [5 empty] | ライティング（15本）※取材予備日 | [15 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [21 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [21 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 | [10 empty] | ブランド決定 | [10 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 |  |  | 返却 |  | 更新 |  |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） | [12 empty] | 6 | 火
| 7 | 水 |  |  | 集約 | [18 empty] | 7 | 水
| 8 | 木 |  |  | 修正 | [18 empty] | 8 | 木
| 9 | 金 |  |  | 修正 | [18 empty] | 9 | 金
| 10 | 土 | [21 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [21 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 |  |  | 最終確認→返却 | [7 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） | [9 empty] | 12 | 月
| 13 | 火 |  |  | 修正→校了 |  | 更新 | 原稿確認 | [10 empty] | 月別情報発売シート送付 |  |  |  |  | 13 | 火
| 14 | 水 |  |  | （CMS入力など公開準備） |  |  | 初校up（15本） |  |  | 取材 (ブランド●本) | [12 empty] | 14 | 水
| 15 | 木 |  |  | （予備日） |  |  |  |  | 取材（本社） | [13 empty] | 15 | 木
| 16 | 金 |  |  | 公開（1日1記事） |  |  |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 | [13 empty] | 16 | 金
| 17 | 土 | [21 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [21 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 | [5 empty] | 返却 |  |  |  |  | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） | [9 empty] | 19 | 月
| 20 | 火 |  |  |  |  | 更新 | 集約 | [6 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  |  | 月別情報発売シート返却 |  |  |  |  | 20 | 火
| 21 | 水 | [5 empty] | 修正 | [10 empty] | 集約 |  |  |  |  | 21 | 水
| 22 | 木 | [5 empty] | 修正 | [15 empty] | 22 | 木
| 23 | 金 | [21 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [21 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [21 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [5 empty] | 最終確認 | [15 empty] | 26 | 月
| 27 | 火 |  |  |  |  | 更新 | 返却 | [15 empty] | 27 | 火
| 28 | 水 | [5 empty] | 修正→校了 |  | 原稿確認 |  |  |  | 取材 (ブランド●本) | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  |  | ブランド決定 |  |  |  |  | 28 | 水
| 29 | 木 | [5 empty] | （CMS入力など公開準備） |  | 初校up（15本） |  |  | 取材（本社） | [10 empty] | 29 | 木
| 30 | 金 | [5 empty] | （予備日） |  |  |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 | [10 empty] | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [5 empty] | 公開（1日1記事） | [15 empty] | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [21 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [21 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [7 empty] | 返却 |  | 更新 | [11 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [7 empty] | 集約 | [5 empty] | 取材 (ブランド●本) |  |  | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  |  |  | 5 | 水
| 6 | 木 | [7 empty] | 修正 |  |  |  |  | 取材（本社） | [8 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [7 empty] | 修正 |  |  |  |  | ※取材予備日 | [8 empty] | 7 | 金
| 8 | 土 | [21 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [21 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [7 empty] | 最終確認 |  |  |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 | [8 empty] | 10 | 月
| 11 | 火 | [7 empty] | 返却 |  | 更新 | 原稿確認 | [10 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [7 empty] | 修正→校了 |  |  | 初校up（15本） | [5 empty] | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  |  |  | 12 | 水
| 13 | 木 | [7 empty] | （CMS入力など公開準備） | [13 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [7 empty] | （予備日） | [13 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [21 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [7 empty] | 公開（1日1記事） | [13 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [10 empty] | 返却 | [10 empty] | 17 | 月
| 18 | 火 | [9 empty] | 更新 | 集約 | [10 empty] | 18 | 火
| 19 | 水 | [10 empty] | 修正 |  | 原稿確認 |  |  |  |  | 取材 (ブランド●本) |  |  |  | 19 | 水
| 20 | 木 | [10 empty] | 修正 |  | 初校up（15本） |  | 初校 |  | 取材（本社） |  |  |  |  | 20 | 木
| 21 | 金 | [10 empty] | 最終確認→返却 | [5 empty] | ※取材予備日 |  |  |  |  | 21 | 金
| 22 | 土 | [21 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [21 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [21 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [9 empty] | 更新 | 修正→校了 | [7 empty] | 取材シート配布 （社内） | 取材シート配布 （ブランド） |  | 25 | 火
| 26 | 水 | [10 empty] | （CMS入力など公開準備） |  | 返却 | [8 empty] | 26 | 水
| 27 | 木 | [10 empty] | （予備日） |  | 集約 |  |  |  | ライティング（15本）※取材予備日 |  |  |  |  | 27 | 木
| 28 | 金 | [21 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [21 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [21 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [21 empty] | 31 | 月
1 | 1 | 火 | [10 empty] | 公開（1日1記事） | [10 empty] | 1 | 火 | 1
| 2 | 水 | [21 empty] | 2 | 水
| 3 | 木 | [21 empty] | 3 | 木
| 4 | 金 | [21 empty] | 4 | 金
| 5 | 土 | [21 empty] | 5 | 土
| 6 | 日 | [21 empty] | 6 | 日
| 7 | 月 | [12 empty] | 修正 | [8 empty] | 7 | 月
| 8 | 火 | [12 empty] | 修正 | [5 empty] | 取材シート回収 （社内） | 取材シート回収 （ブランド） |  | 8 | 火
| 9 | 水 | [12 empty] | 最終確認 | [8 empty] | 9 | 水
| 10 | 木 | [12 empty] | 返却 | [8 empty] | 10 | 木
| 11 | 金 | [12 empty] | 修正→校了（CMS入力など公開準備） | [8 empty] | 11 | 金
| 12 | 土 | [21 empty] | 12 | 土
| 13 | 日 | [21 empty] | 13 | 日
| 14 | 月 | [21 empty] | 14 | 月
| 15 | 火 | [12 empty] | （予備日） | [8 empty] | 15 | 火
| 16 | 水 | [12 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  | 原稿確認 |  |  | 取材 (ブランド●本) |  | 16 | 水
| 17 | 木 | [15 empty] | 初校 | 初校up（15本） |  | 取材（本社） |  |  | 17 | 木
| 18 | 金 | [18 empty] | ライティング（15本）※取材予備日 |  |  | 18 | 金
| 19 | 土 | [21 empty] | 19 | 土
| 20 | 日 | [21 empty] | 20 | 日
| 21 | 月 | [21 empty] | 21 | 月
| 22 | 火 | [15 empty] | 返却 | 返却 |  |  |  |  | 22 | 火
| 23 | 水 | [15 empty] | 集約 | 集約 |  |  |  |  | 23 | 水
| 24 | 木 | [15 empty] | 修正 | 修正 |  |  |  |  | 24 | 木
| 25 | 金 | [15 empty] | 修正 | 修正 |  |  |  |  | 25 | 金
| 26 | 土 | [21 empty] | 26 | 土
| 27 | 日 | [21 empty] | 27 | 日
| 28 | 月 | [15 empty] | 最終確認→返却 | 最終確認→返却 |  |  |  |  | 28 | 月
| 29 | 火 | [15 empty] | 修正→校了 | 修正→校了 |  | 原稿確認 |  |  | 29 | 火
| 30 | 水 | [15 empty] | （CMS入力など公開準備） | （CMS入力など公開準備） |  | 初校up（15本） |  |  | 30 | 水
| 31 | 木 | [15 empty] | （予備日） | （予備日） |  |  |  |  | 31 | 木
2 | 1 | 金 | [15 empty] | 更新 | 公開（1日1記事） |  |  |  |  | 1 | 金 | 2
| 2 | 土 | [21 empty] | 2 | 土
| 3 | 日 | [21 empty] | 3 | 日
| 4 | 月 | [18 empty] | 返却 |  |  | 4 | 月
| 5 | 火 | [18 empty] | 集約 |  | 更新 | 5 | 火
| 6 | 水 | [18 empty] | 修正 |  |  | 6 | 水
| 7 | 木 | [18 empty] | 修正 |  |  | 7 | 木
| 8 | 金 | [18 empty] | 最終確認 |  |  | 8 | 金
| 9 | 土 | [21 empty] | 9 | 土
| 10 | 日 | [21 empty] | 10 | 日
| 11 | 月 | [21 empty] | 11 | 月
| 12 | 火 | [18 empty] | 返却 |  | 更新 | 12 | 火
| 13 | 水 | [18 empty] | 修正→校了 |  |  | 13 | 水
| 14 | 木 | [18 empty] | （CMS入力など公開準備） |  |  | 14 | 木
| 15 | 金 | [18 empty] | （予備日） |  |  | 15 | 金
| 16 | 土 | [18 empty] | 公開（1日1記事） |  |  | 16 | 土
| 17 | 日 | [21 empty] | 17 | 日
| 18 | 月 | [21 empty] | 18 | 月
| 19 | 火 | [20 empty] | 更新 | 19 | 火
| 20 | 水 | [21 empty] | 20 | 水
| 21 | 木 | [21 empty] | 21 | 木
| 22 | 金 | [21 empty] | 22 | 金
| 23 | 土 | [21 empty] | 23 | 土
| 24 | 日 | [21 empty] | 24 | 日
| 25 | 月 | [21 empty] | 25 | 月
| 26 | 火 | [20 empty] | 更新 | 26 | 火
| 27 | 水 | [21 empty] | 27 | 水
| 28 | 木 | [21 empty] | 28 | 木
編集
撮影
絵コンテ
ご提出
↓
流れ確定
絵コンテ作成
ロケハン
300秒マジック
ブランド・サービス
確定
300秒マジック
ブランド・ヒアリング
編集
撮影
絵コンテ
ご提出
↓
流れ確定
絵コンテ作成
ロケハン
300秒マジック
ブランド・サービス
確定
300秒マジック
ブランド・ヒアリング

## 10月前半社内取材スケジュール
2018-08-31
★9月後半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 大丸松坂屋社内取材スケジュール表 | [9 empty] | 2018-08-31
本社取材 8月30日（木）
記事No. | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1009 | 本社＠木場 | 13:00-13:30 | EC | 宮前 | 様 | 03-6860-6924（内線7-22-2530） | 何時でもOK | 1003のSKⅡのデザインボトルと共有してくださいとのこと。
1002 | 本社＠木場 | 13:30-14:00 | EC | 池田 | 様 | 080-3815-5294 | 13時半～ | 撮影品は池田さんの方でご準備いただく予定（次回の取材時間も聞き取りください）
1003 | 本社＠木場 | 14:00～14:30 | 本社MD戦略推進室 | 丹保 | 様 | 080-4062-8561 | 何時でもOK | 念のため、取材時、お顔写真を再度撮るか、以前のものを使うか確認ください
1001 1015 | 本社＠木場 | 15:00-16:00 | 本社MD戦略推進室 | 時井 | 様 | 080-3815-5227 | 15時ー16時 | レコメンダー写真 撮影希望
1010 | 本社＠木場 | 16:00-16:30 | 営業企画 | 村川 | 様 | 080-3465-8957 | 16時 | 念のため、取材時、お顔写真を再度撮るか、以前のものを使うか確認ください
1008 | 本社＠木場 | 17:30-18:00 | 営業企画 | 秀島 | 様 | 080-4752-7796 | 17時半～希望 | 16時～17時半まで会議のようですので、17時半～がご希望です。 念のため、取材時、お顔写真を再度撮るか、以前のものを使うか確認ください。
※

## 10月前半ブランド取材スケジュール
★10月前半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 各ブランド電話取材スケジュール表 | [7 empty] | 2018-08-31
8月29日（水）
記事No. | 取材実施時間帯 | ブランド名 | ご担当者様 |  | 連絡先（極力、携帯電話） | 提出希望時間 | 備考
1011 | 16:00-16:30 | エスティローダー | 荻野 真希 | 様 | 03-5251-3797 | 16時～17時 | イラスト③ 商品ITP着（24日10時）→24日中返却
1014 | 17:00-17:30 | クレ・ド・ポー ボーテ | 松田 佳重子 | 様 | 080-9090-8048 | 17時～18時 | 写真ご自身でご準備/携帯へご連絡
※ポーラ様 イレギュラー取材希望：9月3日（月）でお願いします。
記事No. | 取材実施時間帯 | ブランド名 | ご担当者様 |  | 連絡先（極力、携帯電話） | 提出希望時間
1005 | 11:00-11:30 | ポーラ | 川眞田 朱理 | 様 | 03-3494-7231 | 11:00-11:30 | イラスト①

## 5月社内取材スケジュール (hidden)
★５月後半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 大丸松坂屋社内取材スケジュール表 | [7 empty] | 2018-08-31
木場取材分 | [6 empty] | ※緑枠 取材日時確定連絡中
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
522 | 4月10日14時～ | 営業本部 MD戦略室 | 時井様 | 様 | 080-4752-7796 |  | 取材済
522, 529 | 4月17日14時～ | EC | 池田 | 様 | 080-3815-5294 |  | シート内容を電話で聞き取りましたので、後ほどシートに集約します
アミューズボーテ ※ 当日は時井さんがアテンドに入っていただける予定
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
営業本部MD戦略室 |  |  | 時井 | 様 | 080-3815－5227 | 4/28津田沼パルコ２F入口 パルコ入口へ着きましたら営業からご連絡入れます。
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
507 | 4月20日10時～ | 営業本部MD戦略室 | 時井/店長小田原 | 様 | 080-3465－7341 | オープン日10時～ | 現在webへの顔出し等確認中 | アミューズボーテ池袋
511 | 4月28日10時～ | 営業本部MD戦略室 | 時井/店長青池 | 様 | 080-3465－7341 | オープン日10時～ |  | アミューズボーテ津田沼
上野取材分：4月17日
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
松坂屋上野店 営業推進 販売企画・インバウンド担当 |  |  | 木村 隆之 | 様 | 070-5081-1693 | 本館１階従業員通用口
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
525 | 4月17日16時～ | 上野店営業部第２ グループ | 佐藤 真貴子 | 様 | 03-5846-1323
530 | 4月17日16時～ |  |  | 様
京都取材分：4月18日（四ツ橋製作所のライターが対応予定）
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
㈱大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 営業推進部 販売企画担当 |  |  | 宮澤 まり | 様 | 075-288-7721（内線8077） | 1階店内ご案内所前
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
526 | 14時～15時 | 大丸京都店 営業1部 | 岡原 亜友美 | 様 | 075－288-6197 | 14時～15時
519 | 16時～17時 | 大丸京都店 営業1部 | 小池 里佳 | 様 |  | 16時～17時
札幌取材分＜KiKiYOCOCHO＞ 4月24日（東京よりライター派遣）
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
|  |  |  | 様 |  | 確認入れます。
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
0516 0527 | 14時～15時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 14時～15時 | 時間確定OKもらいました
521 | 14時～15時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 14時～15時 | 時間確定OKもらいました
505 | 15時～16時 | 営業本部 ＭＤ戦略推進室 部長 | 望月/札幌店小鷹様 | 様 | 080-3815-1573 | 15時～16時 | 時間確定OKもらいました
518 | 16時～17時 | 札幌店 営業1部 | チョン | 様 | 011－828-1378 | 16時～17時 | 時間確定OKもらいました |  | 秀島さんにご対応頂く
509 | 17時～18時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 16時～17時 | 時間をずらせないか確認中
509 | 17時～18時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 16時～17時 | 時間をずらせないか確認中
※シート返却未着→0522，0529 EC池田様（ご本人とはやり取り済）