## 1119_11.12.1月 (2)
11/19更新
|  |  | 11月後半 | 1110 FNO名古屋 事後レポート | 1114 クリスマスBU 楽しみ方 | 1115 クリスマスBU 表紙メイク | 1122 アミューズボーテ 新店レポート | 1129 心斎橋 ビューティ学園祭 | 11月 トピックス （毎週火曜日更新） | 12月前半 | 12月後半 | 12月 トピックス （毎週火曜日更新） | 1月前半 | 1月後半 | 1月 トピックス （毎週火曜日更新） | トレンドキーワード （毎月10日更新） 土日の場合、翌月曜 | TOP画像 （カルーセル）
11 | 1 | 木 |  |  |  | 10/30初校返却 | 仙台オープン | [9 empty] | 更新（当日分／1016／1021／1030） | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 |  |  | 最終校正 | CMS入力→最終確認 | [11 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [15 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [15 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 |  | 初校返却 |  | 校了 | [11 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 | 初校返却 | 集約 |  |  |  |  | 更新 | [7 empty] | 更新（当日分／1105／1102／1103） | 6 | 火
| 7 | 水 | 集約 | 返却、CMS入力 | [13 empty] | 7 | 水
| 8 | 木 | CMS入力 | 最終確認→校了 | [13 empty] | 8 | 木
| 9 | 金 | CMS入力 | [14 empty] | 9 | 金
| 10 | 土 |  | 更新 | [13 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [15 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 | CMS入力 | [12 empty] | 更新 |  | 12 | 月
| 13 | 火 | 再校 | [5 empty] | 更新 | [8 empty] | 13 | 火
| 14 | 水 | 修正、公開準備 |  | 更新 | [12 empty] | 14 | 水
| 15 | 木 |  |  |  | 更新 | [10 empty] | 更新（当日分／1114／1105／1111） | 15 | 木
| 16 | 金 | 公開（1日1記事） |  |  |  | 初校返却 | [10 empty] | 16 | 金
| 17 | 土 | [15 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [15 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 |  |  |  |  | 集約 | 返却 |  | 初校返却 | [7 empty] | 19 | 月
| 20 | 火 |  |  |  |  | 修正、CMS入力 | 集約 | 更新 | 集約 | [7 empty] | 20 | 火
| 21 | 水 |  |  |  |  | 最終確認→校了 | 修正、CMS入力 |  | CMS入力 | [7 empty] | 21 | 水
| 22 | 木 |  |  |  |  | 更新 | 修正、CMS入力 |  | CMS入力 | [7 empty] | 22 | 木
| 23 | 金 | [15 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [15 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [15 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [5 empty] | 最終確認→返却 |  | CMS入力 | [7 empty] | 26 | 月
| 27 | 火 | [5 empty] | 校了 | 更新 | 再校 | [7 empty] | 27 | 火
| 28 | 水 | [5 empty] | （予備日） |  | 修正、公開準備 | [7 empty] | 28 | 水
| 29 | 木 | [5 empty] | 更新 |  | （予備日） | [7 empty] | 29 | 木
| 30 | 金 | [7 empty] | （予備日） | [6 empty] | 更新（当日分/1128/1124/1127） | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [7 empty] | 公開（1日1記事） | [7 empty] | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [15 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [15 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [8 empty] | 初校返却 | 更新 | [5 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [8 empty] | 集約 | [6 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 | [8 empty] | CMS入力 | [6 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [8 empty] | CMS入力 | [5 empty] | 更新（当日分/1205/1206/1202） | 7 | 金
| 8 | 土 | [15 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [15 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [8 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 更新 |  | 10 | 月
| 11 | 火 | [8 empty] | 再校 | 更新 | [5 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [8 empty] | 修正、公開準備 | [6 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 | [8 empty] | （予備日） | [6 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [8 empty] | （予備日） | [6 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [15 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [8 empty] | 公開（1日1記事） | [6 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [10 empty] | 初校返却 |  |  |  |  | 17 | 月
| 18 | 火 | [9 empty] | 更新 | 集約 |  |  |  |  | 18 | 火
| 19 | 水 | [10 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 19 | 水
| 20 | 木 | [10 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 20 | 木
| 21 | 金 | [10 empty] | 再校 |  |  |  | 更新（当日分/1220/1218/1206） | 21 | 金
| 22 | 土 | [15 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [15 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [15 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [9 empty] | 更新 | 修正、公開準備 |  |  |  |  | 25 | 火
| 26 | 水 | [10 empty] | （予備日） | 初校返却 |  |  |  | 26 | 水
| 27 | 木 | [10 empty] | （予備日） | 集約 |  |  | 更新（当日分/1226/1217/1215） | 27 | 木
| 28 | 金 | [15 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [15 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [15 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [15 empty] | 31 | 月
1 | 1 | 火 | [10 empty] | 公開（1日1記事） |  | 更新 |  |  | 1 | 火 | 1月
| 2 | 水 | [15 empty] | 2 | 水
| 3 | 木 | [15 empty] | 3 | 木
| 4 | 金 | [15 empty] | 4 | 金
| 5 | 土 | [15 empty] | 5 | 土
| 6 | 日 | [15 empty] | 6 | 日
| 7 | 月 | [11 empty] | CMS入力 |  |  |  | 7 | 月
| 8 | 火 | [11 empty] | CMS入力 | 更新 |  |  | 8 | 火
| 9 | 水 | [11 empty] | CMS入力 |  |  |  | 9 | 水
| 10 | 木 | [11 empty] | 再校 |  | 更新 |  | 10 | 木
| 11 | 金 | [11 empty] | 修正、公開準備 |  |  |  | 11 | 金
| 12 | 土 | [15 empty] | 12 | 土
| 13 | 日 | [15 empty] | 13 | 日
| 14 | 月 | [15 empty] | 14 | 月
| 15 | 火 | [11 empty] | （予備日） | 更新 |  |  | 15 | 火
| 16 | 水 | [11 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  | 16 | 水
| 17 | 木 | [15 empty] | 17 | 木
| 18 | 金 | [15 empty] | 18 | 金
| 19 | 土 | [15 empty] | 19 | 土
| 20 | 日 | [15 empty] | 20 | 日
| 21 | 月 | [15 empty] | 21 | 月
| 22 | 火 | [12 empty] | 更新 |  |  | 22 | 火
| 23 | 水 | [15 empty] | 23 | 水
| 24 | 木 | [15 empty] | 24 | 木
| 25 | 金 | [15 empty] | 25 | 金
| 26 | 土 | [15 empty] | 26 | 土
| 27 | 日 | [15 empty] | 27 | 日
| 28 | 月 | [15 empty] | 28 | 月
| 29 | 火 | [12 empty] | 更新 |  |  | 29 | 火
| 30 | 水 | [15 empty] | 30 | 水
| 31 | 木 | [15 empty] | 31 | 木

## 1116_11.12.1月
11/16更新
|  |  | 11月後半 | 1110 FNO名古屋 事後レポート | 1114 クリスマスBU 楽しみ方 | 1115 クリスマスBU 表紙メイク | 1126 アミューズボーテ 新店レポート | 1129 心斎橋 ビューティ学園祭 | 11月 トピックス （毎週火曜日更新） | 12月前半 | 12月後半 | 12月 トピックス （毎週火曜日更新） | 1月前半 | 1月後半 | 1月 トピックス （毎週火曜日更新） | トレンドキーワード （毎月10日更新） 土日の場合、翌月曜 | TOP画像 （カルーセル）
11 | 1 | 木 |  |  |  | 10/30初校返却 | 仙台オープン | [9 empty] | 更新（当日分／1016／1021／1030） | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 |  |  | 最終校正 | CMS入力→最終確認 | [11 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [15 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [15 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 |  | 初校返却 |  | 校了 | [11 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 | 初校返却 | 集約 |  |  |  |  | 更新 | [7 empty] | 更新（当日分／1105／1102／1103） | 6 | 火
| 7 | 水 | 集約 | 返却、CMS入力 | [13 empty] | 7 | 水
| 8 | 木 | CMS入力 | 最終確認→校了 | [13 empty] | 8 | 木
| 9 | 金 | CMS入力 |  |  |  |  | 初校返却 | [9 empty] | 9 | 金
| 10 | 土 |  | 更新 | [13 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [15 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 | CMS入力 | [12 empty] | 更新 |  | 12 | 月
| 13 | 火 | 再校 | [5 empty] | 更新 | [8 empty] | 13 | 火
| 14 | 水 | 修正、公開準備 |  | 更新 | [12 empty] | 14 | 水
| 15 | 木 |  |  |  | 更新 | [10 empty] | 更新（当日分／1114／1105／1111） | 15 | 木
| 16 | 金 | 公開（1日1記事） |  |  |  | 初校返却 | [10 empty] | 16 | 金
| 17 | 土 | [15 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [15 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 |  |  |  |  | 集約 | 集約 |  | 初校返却 | [7 empty] | 19 | 月
| 20 | 火 |  |  |  |  | 修正、CMS入力 | 修正、CMS入力 | 更新 | 集約 | [7 empty] | 20 | 火
| 21 | 水 |  |  |  |  | 最終確認→校了 | 最終確認→校了 |  | CMS入力 | [7 empty] | 21 | 水
| 22 | 木 |  |  |  |  | 更新 |  |  | CMS入力 | [7 empty] | 22 | 木
| 23 | 金 | [15 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [15 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [15 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [7 empty] | CMS入力 | [7 empty] | 26 | 月
| 27 | 火 | [6 empty] | 更新 | 再校 | [7 empty] | 27 | 火
| 28 | 水 | [7 empty] | 修正、公開準備 | [7 empty] | 28 | 水
| 29 | 木 | [5 empty] | 更新 |  | （予備日） | [7 empty] | 29 | 木
| 30 | 金 | [7 empty] | （予備日） | [6 empty] | 更新（当日分/1128/1124/1127） | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [7 empty] | 公開（1日1記事） | [7 empty] | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [15 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [15 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [8 empty] | 初校返却 | 更新 | [5 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [8 empty] | 集約 | [6 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 | [8 empty] | CMS入力 | [6 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [8 empty] | CMS入力 | [5 empty] | 更新（当日分/1205/1206/1202） | 7 | 金
| 8 | 土 | [15 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [15 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [8 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 更新 |  | 10 | 月
| 11 | 火 | [8 empty] | 再校 | 更新 | [5 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [8 empty] | 修正、公開準備 | [6 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 | [8 empty] | （予備日） | [6 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [8 empty] | （予備日） | [6 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [15 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [8 empty] | 公開（1日1記事） | [6 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [10 empty] | 初校返却 |  |  |  |  | 17 | 月
| 18 | 火 | [9 empty] | 更新 | 集約 |  |  |  |  | 18 | 火
| 19 | 水 | [10 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 19 | 水
| 20 | 木 | [10 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 20 | 木
| 21 | 金 | [10 empty] | 再校 |  |  |  | 更新（当日分/1220/1218/1206） | 21 | 金
| 22 | 土 | [15 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [15 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [15 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [9 empty] | 更新 | 修正、公開準備 |  |  |  |  | 25 | 火
| 26 | 水 | [10 empty] | （予備日） | 初校返却 |  |  |  | 26 | 水
| 27 | 木 | [10 empty] | （予備日） | 集約 |  |  | 更新（当日分/1226/1217/1215） | 27 | 木
| 28 | 金 | [15 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [15 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [15 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [15 empty] | 31 | 月
1 | 1 | 火 | [10 empty] | 公開（1日1記事） |  | 更新 |  |  | 1 | 火 | 1月
| 2 | 水 | [15 empty] | 2 | 水
| 3 | 木 | [15 empty] | 3 | 木
| 4 | 金 | [15 empty] | 4 | 金
| 5 | 土 | [15 empty] | 5 | 土
| 6 | 日 | [15 empty] | 6 | 日
| 7 | 月 | [11 empty] | CMS入力 |  |  |  | 7 | 月
| 8 | 火 | [11 empty] | CMS入力 | 更新 |  |  | 8 | 火
| 9 | 水 | [11 empty] | CMS入力 |  |  |  | 9 | 水
| 10 | 木 | [11 empty] | 再校 |  | 更新 |  | 10 | 木
| 11 | 金 | [11 empty] | 修正、公開準備 |  |  |  | 11 | 金
| 12 | 土 | [15 empty] | 12 | 土
| 13 | 日 | [15 empty] | 13 | 日
| 14 | 月 | [15 empty] | 14 | 月
| 15 | 火 | [11 empty] | （予備日） | 更新 |  |  | 15 | 火
| 16 | 水 | [11 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  | 16 | 水
| 17 | 木 | [15 empty] | 17 | 木
| 18 | 金 | [15 empty] | 18 | 金
| 19 | 土 | [15 empty] | 19 | 土
| 20 | 日 | [15 empty] | 20 | 日
| 21 | 月 | [15 empty] | 21 | 月
| 22 | 火 | [12 empty] | 更新 |  |  | 22 | 火
| 23 | 水 | [15 empty] | 23 | 水
| 24 | 木 | [15 empty] | 24 | 木
| 25 | 金 | [15 empty] | 25 | 金
| 26 | 土 | [15 empty] | 26 | 土
| 27 | 日 | [15 empty] | 27 | 日
| 28 | 月 | [15 empty] | 28 | 月
| 29 | 火 | [12 empty] | 更新 |  |  | 29 | 火
| 30 | 水 | [15 empty] | 30 | 水
| 31 | 木 | [15 empty] | 31 | 木

## 1101_CMS入力スケジュール11.12.1月 (
11/1更新
|  |  | 11月後半 | 1110 FNO名古屋 事後レポート | 1114 クリスマスBU 楽しみ方 | 1115 クリスマスBU 表紙メイク | 1126 アミューズボーテ 新店レポート | 1129 心斎橋 ビューティ学園祭 | 11月 トピックス （毎週火曜日更新） | 12月前半 | 12月後半 | 12月 トピックス （毎週火曜日更新） | 1月前半 | 1月後半 | 1月 トピックス （毎週火曜日更新） | トレンドキーワード （毎月10日更新） 土日の場合、翌月曜 | TOP画像 （カルーセル）
11 | 1 | 木 |  |  |  | 10/30初校返却 | 仙台オープン | [9 empty] | 更新（当日分／1016／1021／1030） | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 |  |  | 最終校正 | CMS入力→最終確認 | [11 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [15 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [15 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 |  | 初校返却 |  | 校了 | [11 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 | 初校返却 | 集約 |  |  |  |  | 更新 | [7 empty] | 更新（当日分／1105／1102／1103） | 6 | 火
| 7 | 水 | 集約 | 返却、CMS入力 | [13 empty] | 7 | 水
| 8 | 木 | CMS入力 | 最終確認→校了 | [13 empty] | 8 | 木
| 9 | 金 | CMS入力 |  |  |  |  | 初校返却 | [9 empty] | 9 | 金
| 10 | 土 |  | 更新 | [13 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [15 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 | CMS入力 | [12 empty] | 更新 |  | 12 | 月
| 13 | 火 | 再校 | [5 empty] | 更新 | [8 empty] | 13 | 火
| 14 | 水 | 修正、公開準備 |  | 更新 | [12 empty] | 14 | 水
| 15 | 木 |  |  |  | 更新 | [10 empty] | 更新（当日分／1114／1105／1111） | 15 | 木
| 16 | 金 | 公開（1日1記事） |  |  |  | 初校返却 | [10 empty] | 16 | 金
| 17 | 土 | [15 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [15 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 |  |  |  |  | 集約 | 集約 |  | 初校返却 | [7 empty] | 19 | 月
| 20 | 火 |  |  |  |  | 修正、CMS入力 | 修正、CMS入力 | 更新 | 集約 | [7 empty] | 20 | 火
| 21 | 水 |  |  |  |  | 最終確認→校了 | 最終確認→校了 |  | CMS入力 | [7 empty] | 21 | 水
| 22 | 木 |  |  |  |  | 更新 |  |  | CMS入力 | [7 empty] | 22 | 木
| 23 | 金 | [15 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [15 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [15 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [7 empty] | CMS入力 | [7 empty] | 26 | 月
| 27 | 火 | [6 empty] | 更新 | 再校 | [7 empty] | 27 | 火
| 28 | 水 | [7 empty] | 修正、公開準備 | [7 empty] | 28 | 水
| 29 | 木 | [5 empty] | 更新 |  | （予備日） | [7 empty] | 29 | 木
| 30 | 金 | [7 empty] | （予備日） | [7 empty] | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [7 empty] | 公開（1日1記事） | [7 empty] | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [15 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [15 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [8 empty] | 初校返却 | 更新 | [5 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [8 empty] | 集約 | [6 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 | [8 empty] | CMS入力 | [6 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [8 empty] | CMS入力 | [6 empty] | 7 | 金
| 8 | 土 | [15 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [15 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [8 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 更新 |  | 10 | 月
| 11 | 火 | [8 empty] | 再校 | 更新 | [5 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [8 empty] | 修正、公開準備 | [6 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 | [8 empty] | （予備日） | [6 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [8 empty] | （予備日） | [6 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [15 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [8 empty] | 公開（1日1記事） | [6 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [10 empty] | 初校返却 |  |  |  |  | 17 | 月
| 18 | 火 | [9 empty] | 更新 | 集約 |  |  |  |  | 18 | 火
| 19 | 水 | [10 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 19 | 水
| 20 | 木 | [10 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 20 | 木
| 21 | 金 | [10 empty] | 再校 |  |  |  |  | 21 | 金
| 22 | 土 | [15 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [15 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [15 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [9 empty] | 更新 | 修正、公開準備 |  |  |  |  | 25 | 火
| 26 | 水 | [10 empty] | （予備日） | 初校返却 |  |  |  | 26 | 水
| 27 | 木 | [10 empty] | （予備日） | 集約 |  |  |  | 27 | 木
| 28 | 金 | [15 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [15 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [15 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [15 empty] | 31 | 月
1 | 1 | 火 | [10 empty] | 公開（1日1記事） |  | 更新 |  |  | 1 | 火 | 1月
| 2 | 水 | [15 empty] | 2 | 水
| 3 | 木 | [15 empty] | 3 | 木
| 4 | 金 | [15 empty] | 4 | 金
| 5 | 土 | [15 empty] | 5 | 土
| 6 | 日 | [15 empty] | 6 | 日
| 7 | 月 | [11 empty] | CMS入力 |  |  |  | 7 | 月
| 8 | 火 | [11 empty] | CMS入力 | 更新 |  |  | 8 | 火
| 9 | 水 | [11 empty] | CMS入力 |  |  |  | 9 | 水
| 10 | 木 | [11 empty] | 再校 |  | 更新 |  | 10 | 木
| 11 | 金 | [11 empty] | 修正、公開準備 |  |  |  | 11 | 金
| 12 | 土 | [15 empty] | 12 | 土
| 13 | 日 | [15 empty] | 13 | 日
| 14 | 月 | [15 empty] | 14 | 月
| 15 | 火 | [11 empty] | （予備日） | 更新 |  |  | 15 | 火
| 16 | 水 | [11 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  | 16 | 水
| 17 | 木 | [15 empty] | 17 | 木
| 18 | 金 | [15 empty] | 18 | 金
| 19 | 土 | [15 empty] | 19 | 土
| 20 | 日 | [15 empty] | 20 | 日
| 21 | 月 | [15 empty] | 21 | 月
| 22 | 火 | [12 empty] | 更新 |  |  | 22 | 火
| 23 | 水 | [15 empty] | 23 | 水
| 24 | 木 | [15 empty] | 24 | 木
| 25 | 金 | [15 empty] | 25 | 金
| 26 | 土 | [15 empty] | 26 | 土
| 27 | 日 | [15 empty] | 27 | 日
| 28 | 月 | [15 empty] | 28 | 月
| 29 | 火 | [12 empty] | 更新 |  |  | 29 | 火
| 30 | 水 | [15 empty] | 30 | 水
| 31 | 木 | [15 empty] | 31 | 木
以後日調整中

## 1030_CMS入力スケジュール11.12.1月
10/30更新
|  |  | 11月後半 | 1110 FNO名古屋 事後レポート | 1126 アミューズボーテ 新店レポート | 1129 心斎橋 ビューティ学園祭 | 11月 トピックス （毎週火曜日更新） | 12月前半 | 12月後半 | 12月 トピックス （毎週火曜日更新） | 1月前半 | 1月後半 | 1月 トピックス （毎週火曜日更新） | トレンドキーワード （毎月10日更新） 土日の場合、翌月曜 | TOP画像 （カルーセル）
11 | 1 | 木 |  |  | 仙台オープン | [9 empty] | 更新（当日分／1016／1021／1030） | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 | [13 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [13 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [13 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 |  | 初校返却 | [11 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 | 初校返却 | 集約 |  | 初校返却 | 更新 | [7 empty] | 更新（当日分／1105／1102／1103） | 6 | 火
| 7 | 水 | 集約 | 返却、CMS入力 |  | 集約 | [9 empty] | 7 | 水
| 8 | 木 | CMS入力 | 最終確認→校了 |  | 修正、CMS入力 | [9 empty] | 8 | 木
| 9 | 金 | CMS入力 | [12 empty] | 9 | 金
| 10 | 土 |  | 更新 | [11 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [13 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 | CMS入力 |  |  | 最終確認→校了 | [7 empty] | 更新 |  | 12 | 月
| 13 | 火 | 再校 |  |  |  | 更新 | [8 empty] | 13 | 火
| 14 | 水 | 修正、公開準備 | [12 empty] | 14 | 水
| 15 | 木 | [12 empty] | 更新（当日分／1114／1105／1111） | 15 | 木
| 16 | 金 | 公開（1日1記事） |  | 初校返却 | [10 empty] | 16 | 金
| 17 | 土 | [13 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [13 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 |  |  | 集約 |  |  | 初校返却 | [7 empty] | 19 | 月
| 20 | 火 |  |  | 修正、CMS入力 |  | 更新 | 集約 | [7 empty] | 20 | 火
| 21 | 水 |  |  | 最終確認→校了 |  |  | CMS入力 | [7 empty] | 21 | 水
| 22 | 木 |  |  | 更新 |  |  | CMS入力 | [7 empty] | 22 | 木
| 23 | 金 | [13 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [13 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [13 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [5 empty] | CMS入力 | [7 empty] | 26 | 月
| 27 | 火 |  |  |  |  | 更新 | 再校 | [7 empty] | 27 | 火
| 28 | 水 | [5 empty] | 修正、公開準備 | [7 empty] | 28 | 水
| 29 | 木 |  |  |  | 更新 |  | （予備日） | [7 empty] | 29 | 木
| 30 | 金 | [5 empty] | （予備日） | [7 empty] | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [5 empty] | 公開（1日1記事） | [7 empty] | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [13 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [13 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [6 empty] | 初校返却 | 更新 | [5 empty] | 4 | 火
| 5 | 水 | [6 empty] | 集約 | [6 empty] | 5 | 水
| 6 | 木 | [6 empty] | CMS入力 | [6 empty] | 6 | 木
| 7 | 金 | [6 empty] | CMS入力 | [6 empty] | 7 | 金
| 8 | 土 | [13 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [13 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [6 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 更新 |  | 10 | 月
| 11 | 火 | [6 empty] | 再校 | 更新 | [5 empty] | 11 | 火
| 12 | 水 | [6 empty] | 修正、公開準備 | [6 empty] | 12 | 水
| 13 | 木 | [6 empty] | （予備日） | [6 empty] | 13 | 木
| 14 | 金 | [6 empty] | （予備日） | [6 empty] | 14 | 金
| 15 | 土 | [13 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [6 empty] | 公開（1日1記事） | [6 empty] | 16 | 日
| 17 | 月 | [8 empty] | 初校返却 |  |  |  |  | 17 | 月
| 18 | 火 | [7 empty] | 更新 | 集約 |  |  |  |  | 18 | 火
| 19 | 水 | [8 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 19 | 水
| 20 | 木 | [8 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 20 | 木
| 21 | 金 | [8 empty] | 再校 |  |  |  |  | 21 | 金
| 22 | 土 | [13 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [13 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [13 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [7 empty] | 更新 | 修正、公開準備 |  |  |  |  | 25 | 火
| 26 | 水 | [8 empty] | （予備日） | 初校返却 |  |  |  | 26 | 水
| 27 | 木 | [8 empty] | （予備日） | 集約 |  |  |  | 27 | 木
| 28 | 金 | [13 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [13 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [13 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [13 empty] | 31 | 月
1 | 1 | 火 | [8 empty] | 公開（1日1記事） |  | 更新 |  |  | 1 | 火 | 1月
| 2 | 水 | [13 empty] | 2 | 水
| 3 | 木 | [13 empty] | 3 | 木
| 4 | 金 | [13 empty] | 4 | 金
| 5 | 土 | [13 empty] | 5 | 土
| 6 | 日 | [13 empty] | 6 | 日
| 7 | 月 | [9 empty] | CMS入力 |  |  |  | 7 | 月
| 8 | 火 | [9 empty] | CMS入力 | 更新 |  |  | 8 | 火
| 9 | 水 | [9 empty] | CMS入力 |  |  |  | 9 | 水
| 10 | 木 | [9 empty] | 再校 |  | 更新 |  | 10 | 木
| 11 | 金 | [9 empty] | 修正、公開準備 |  |  |  | 11 | 金
| 12 | 土 | [13 empty] | 12 | 土
| 13 | 日 | [13 empty] | 13 | 日
| 14 | 月 | [13 empty] | 14 | 月
| 15 | 火 | [9 empty] | （予備日） | 更新 |  |  | 15 | 火
| 16 | 水 | [9 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  | 16 | 水
| 17 | 木 | [13 empty] | 17 | 木
| 18 | 金 | [13 empty] | 18 | 金
| 19 | 土 | [13 empty] | 19 | 土
| 20 | 日 | [13 empty] | 20 | 日
| 21 | 月 | [13 empty] | 21 | 月
| 22 | 火 | [10 empty] | 更新 |  |  | 22 | 火
| 23 | 水 | [13 empty] | 23 | 水
| 24 | 木 | [13 empty] | 24 | 木
| 25 | 金 | [13 empty] | 25 | 金
| 26 | 土 | [13 empty] | 26 | 土
| 27 | 日 | [13 empty] | 27 | 日
| 28 | 月 | [13 empty] | 28 | 月
| 29 | 火 | [10 empty] | 更新 |  |  | 29 | 火
| 30 | 水 | [13 empty] | 30 | 水
| 31 | 木 | [13 empty] | 31 | 木
以後日調整中

## CMS入力スケジュール11.12月
|  |  | 11月後半 |  | 1110 FNO名古屋 事後レポート | 1126 アミューズボーテ 新店レポート | 1129 心斎橋 ビューティ学園祭 | 11月 トピックス | 12月前半 |  | 12月後半 |  | 12月 トピックス
|  |  | 社内 | ブランド |  |  |  |  | 社内 | ブランド | 社内 | ブランド
| 15 | 月 | [11 empty] | 15 | 月
| 16 | 火 | [11 empty] | 16 | 火
| 17 | 水 | [11 empty] | 17 | 水
| 18 | 木 | [11 empty] | 18 | 木
| 19 | 金 | [11 empty] | 19 | 金
| 20 | 土 | [11 empty] | 20 | 土
| 21 | 日 | [11 empty] | 21 | 日
| 22 | 月 | [11 empty] | 22 | 月
| 23 | 火 | [11 empty] | 23 | 火
| 24 | 水 | [11 empty] | 24 | 水
| 25 | 木 |  |  |  |  | 取材 | [6 empty] | 25 | 木
| 26 | 金 |  |  |  | 町田オープン | ライティング | [6 empty] | 26 | 金
| 27 | 土 |  |  | FNO名古屋 | [8 empty] | 27 | 土
| 28 | 日 | [11 empty] | 28 | 日
| 29 | 月 |  |  | ライティング |  | ↓ | [6 empty] | 29 | 月
| 30 | 火 |  |  | ↓ |  | ↓ | [6 empty] | 30 | 火
| 31 | 水 | 原稿確認 |  | ↓ |  | ↓ | [6 empty] | 31 | 水
11 | 1 | 木 | 初校up（15本） |  | 初校 | 仙台オープン | ↓ | [6 empty] | 1 | 木 | 11
| 2 | 金 |  |  |  |  | 初校 | [6 empty] | 2 | 金
| 3 | 土 | [11 empty] | 3 | 土
| 4 | 日 | [11 empty] | 4 | 日
| 5 | 月 |  |  | 返却 | 取材候補日 | [7 empty] | 5 | 月
| 6 | 火 | 返却 |  | 集約 | 取材候補日 | 返却 | 更新 | [5 empty] | 6 | 火
| 7 | 水 | 集約 |  | 返却、CMS入力 | ライティング | 集約 | [6 empty] | 7 | 水
| 8 | 木 | CMS入力 |  | 最終確認→校了 | ↓ | 修正、CMS入力 | [6 empty] | 8 | 木
| 9 | 金 | CMS入力 |  |  | ↓ | [7 empty] | 9 | 金
| 10 | 土 |  |  | 更新 | [8 empty] | 10 | 土
| 11 | 日 | [11 empty] | 11 | 日
| 12 | 月 | CMS入力 |  |  | ↓ | 最終確認→校了 | [6 empty] | 12 | 月
| 13 | 火 | 再校 |  |  | ↓ |  | 更新 | 原稿確認 |  |  |  |  | 13 | 火
| 14 | 水 | 修正、公開準備 |  |  | 初校 |  |  | 初校up（15本） |  |  |  |  | 14 | 水
| 15 | 木 | [11 empty] | 15 | 木
| 16 | 金 | 公開（1日1記事） |  |  | 返却 | [7 empty] | 16 | 金
| 17 | 土 | [11 empty] | 17 | 土
| 18 | 日 | [11 empty] | 18 | 日
| 19 | 月 |  |  |  | 集約 |  |  | 返却 |  |  |  |  | 19 | 月
| 20 | 火 |  |  |  | 修正、CMS入力 |  | 更新 | 集約 |  |  |  |  | 20 | 火
| 21 | 水 |  |  |  | 最終確認→校了 |  |  | CMS入力 |  |  |  |  | 21 | 水
| 22 | 木 |  |  |  | 更新 |  |  | CMS入力 |  |  |  |  | 22 | 木
| 23 | 金 | [11 empty] | 23 | 金
| 24 | 土 | [11 empty] | 24 | 土
| 25 | 日 | [11 empty] | 25 | 日
| 26 | 月 | [6 empty] | CMS入力 |  |  |  |  | 26 | 月
| 27 | 火 | [5 empty] | 更新 | 再校 |  |  |  |  | 27 | 火
| 28 | 水 | [6 empty] | 修正、公開準備 |  | 原稿確認 |  |  | 28 | 水
| 29 | 木 |  |  |  |  | 更新 |  | （予備日） |  | 初校up（15本） |  |  | 29 | 木
| 30 | 金 | [6 empty] | （予備日） |  |  |  |  | 30 | 金
12 | 1 | 土 | [6 empty] | 公開（1日1記事） |  |  |  |  | 1 | 土 | 12
| 2 | 日 | [11 empty] | 2 | 日
| 3 | 月 | [11 empty] | 3 | 月
| 4 | 火 | [8 empty] | 返却 |  | 更新 | 4 | 火
| 5 | 水 | [8 empty] | 集約 |  |  | 5 | 水
| 6 | 木 | [8 empty] | CMS入力 |  |  | 6 | 木
| 7 | 金 | [8 empty] | CMS入力 |  |  | 7 | 金
| 8 | 土 | [11 empty] | 8 | 土
| 9 | 日 | [11 empty] | 9 | 日
| 10 | 月 | [8 empty] | CMS入力 |  |  | 10 | 月
| 11 | 火 | [8 empty] | 再校 |  | 更新 | 11 | 火
| 12 | 水 | [8 empty] | 修正、公開準備 |  |  | 12 | 水
| 13 | 木 | [8 empty] | （予備日） |  |  | 13 | 木
| 14 | 金 | [8 empty] | （予備日） |  |  | 14 | 金
| 15 | 土 | [11 empty] | 15 | 土
| 16 | 日 | [8 empty] | 公開（1日1記事） |  |  | 16 | 日
| 17 | 月 | [11 empty] | 17 | 月
| 18 | 火 | [10 empty] | 更新 | 18 | 火
| 19 | 水 | [11 empty] | 19 | 水
| 20 | 木 | [11 empty] | 20 | 木
| 21 | 金 | [11 empty] | 21 | 金
| 22 | 土 | [11 empty] | 22 | 土
| 23 | 日 | [11 empty] | 23 | 日
| 24 | 月 | [11 empty] | 24 | 月
| 25 | 火 | [10 empty] | 更新 | 25 | 火
| 26 | 水 | [11 empty] | 26 | 水
| 27 | 木 | [11 empty] | 27 | 木
| 28 | 金 | [11 empty] | 28 | 金
| 29 | 土 | [11 empty] | 29 | 土
| 30 | 日 | [11 empty] | 30 | 日
| 31 | 月 | [11 empty] | 31 | 月

## 10月後半社内取材スケジュール (hidden)
2018-11-19
★10月後半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 大丸松坂屋社内取材スケジュール表 | [9 empty] | 2018-11-19
本社取材 9月13日（木）＠木場
記事No. | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1017 1023 | 本社＠木場 | 14:00-14:30 | EC | 池田 | 様 | 080-3815-5294 | 14時
1030 | 本社＠木場 | 14:30-15:00 | EC | 宮前 | 様 | 03-6860-6924（内線7-22-2530） | 何時でもOK
1016 | 本社＠木場 | 15:00-15:30 | 本社MD戦略推進室 | 時井 | 様 | 080-3815-5227 | 15時ー16時
1020 | 本社＠木場 | 15:30-16:00 | 販促企画 | 村川 | 様 | 080-3465-8957 | 15時半～
1026 | 本社＠木場 | 17:00-17:30 | アミューズボーテ事業部 | 小井戸 | 様 | 080-4066-3801 | 13時～15時 | プロフィールお写真前回同様でよいかご確認ください。 また、画像の提供をお願いしてください。
※池田様・宮前様・時井様・村川様のシート未返却（督促中）
AB京都店 9月13日（木）＠アミューズボーテ売場
お待ち合わせ場所 | [7 empty] | お待ち合わせ時間
アミューズボーテ店舗直接 | [7 empty] | 0.53472
記事No. | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1021 1024 | アミューズボーテ売場 | 13:00-14:00 | アミューズボーテ 京都店 | 小池 | 様 | 080-3811-3945 | 14時～18時 | プロフィールお写真前回同様でよいかご確認ください。 当日、告知したいハロウィンのイベントがあるようでしたら、 聞き取りをお願いします。
梅田店 9月13日（木）＠梅田店化粧品売場
お待ち合わせ場所 | [7 empty] | お待ち合わせ時間
2F 従業員入り口 グランヴィアの並びの長い階段の下 | [7 empty] | 0.65972
記事No. | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1018 1025 | 梅田店化粧品売場 | 16:00-17:00 | 梅田店プロモーション | 飯嶋 | 様 | 06-6343-4101 | 16時～17時 | プロフィールお写真前回同様でよいかご確認ください。 当日、告知したいハロウィンのイベントがあるようでしたら、 聞き取りをお願いします。

## 11月前半社内取材スケジュール (hidden)
2018-11-19
★11月前半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 大丸松坂屋社内取材スケジュール表 | [10 empty] | 2018-11-19
松坂屋名古屋店梅村様取材 10月1日（月）＠松坂屋名古屋店
お待ち合わせ場所 | [8 empty] | お待ち合わせ時間
＜本館１階西入口＞ 入館手続きは不要ですが、名古屋店での取材時につけることになっている「ＰＲＥＳＳ」バッジをその場でもらってください。 | [8 empty] | 0.43056
記事No. | 取材担当者 | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1104 | 野村(名古屋KREY) | 松坂屋名古屋店 | 10:30-11:00 | 名古屋店 | 梅村 | 様 | 070-5404-6987 | 10時～12時 | 取材時に、プロフィール写真も撮影ください。
大丸東京店小沢様取材 10月4日（木）＠大丸東京店
お待ち合わせ場所 | [8 empty] | お待ち合わせ時間
オープン後、そのまま表から入ってください。クリニークの前でお待ち合わせ。 | [8 empty] | 10時開店後すぐ
記事No. | 取材担当者 | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1111 1129 | 小松・福井 | 東京店 | 10:00-11:30 | 東京店 | 小沢 | 様 | 03-6895-8148 | 10:00-12:00 | 取材撮影時に、プロフィール写真を再度撮影するかどうか確認してください
本社取材 10月4日（木）
記事No. | 取材担当者 | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1103 1113 | 小松・福井 | 本社＠木場 | 14:00-14:30 | EC | 池田 | 様 | 080-3815-5294 | 14時
1102 1105-1109 | 辻(外部) | 本社＠木場 | 15:00-17:00 | 本社MD戦略推進室 | 時井 | 様 | 080-3815-5227 | 15時～17時 | 6記事分の取材になります。
本社取材 10月5日(金）※イレギュラー
※村川様が２～４日が研修とのことで5日のご希望です。
記事No. | 取材担当者 | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1114 | 福井 | 本社＠木場 | 14:00-14:30 | 販促企画 | 村川 | 様 | 080-3465-8957 | 14時～16時 | ２～４日が研修の為ご不在とのこと。

## 11月前半ブランド取材スケジュール (hidden)
★11月前半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 各ブランド電話取材スケジュール表 | [7 empty] | 2018-11-19
10月3日（水）
記事No. | 取材実施時間帯 | ブランド名 | ご担当者様 |  | 連絡先（極力、携帯電話） | 提出希望時間 | 備考
1101 | 14:00-14:30 | ジバンシイ | 瓜生 牧子 | 様 | 03-3264-3986 | 14時ー17時 | イラスト②
1112 | 15:00-15:30 | シュウウエムラ | 渋谷 恵 | 様 | 070-4509-4194 | 13時～14時 | 前回のプロフィール写真を流用でOK
シュウウエムラさんの時間変更依頼がありました。3日(水）15時～スタートでお願いいたします。

## 10月前半社内取材スケジュール (hidden)
2018-11-19
★9月後半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 大丸松坂屋社内取材スケジュール表 | [9 empty] | 2018-11-19
本社取材 8月30日（木）
記事No. | 取材場所 | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
1009 | 本社＠木場 | 13:00-13:30 | EC | 宮前 | 様 | 03-6860-6924（内線7-22-2530） | 何時でもOK | 1003のSKⅡのデザインボトルと共有してくださいとのこと。
1002 | 本社＠木場 | 13:30-14:00 | EC | 池田 | 様 | 080-3815-5294 | 13時半～ | 撮影品は池田さんの方でご準備いただく予定（次回の取材時間も聞き取りください）
1003 | 本社＠木場 | 14:00～14:30 | 本社MD戦略推進室 | 丹保 | 様 | 080-4062-8561 | 何時でもOK | 念のため、取材時、お顔写真を再度撮るか、以前のものを使うか確認ください
1001 1015 | 本社＠木場 | 15:00-16:00 | 本社MD戦略推進室 | 時井 | 様 | 080-3815-5227 | 15時ー16時 | レコメンダー写真 撮影希望
1010 | 本社＠木場 | 16:00-16:30 | 営業企画 | 村川 | 様 | 080-3465-8957 | 16時 | 念のため、取材時、お顔写真を再度撮るか、以前のものを使うか確認ください
1008 | 本社＠木場 | 17:30-18:00 | 営業企画 | 秀島 | 様 | 080-4752-7796 | 17時半～希望 | 16時～17時半まで会議のようですので、17時半～がご希望です。 念のため、取材時、お顔写真を再度撮るか、以前のものを使うか確認ください。
※

## 10月前半ブランド取材スケジュール (hidden)
★10月前半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 各ブランド電話取材スケジュール表 | [7 empty] | 2018-11-19
8月29日（水）
記事No. | 取材実施時間帯 | ブランド名 | ご担当者様 |  | 連絡先（極力、携帯電話） | 提出希望時間 | 備考
1011 | 16:00-16:30 | エスティローダー | 荻野 真希 | 様 | 03-5251-3797 | 16時～17時 | イラスト③ 商品ITP着（24日10時）→24日中返却
1014 | 17:00-17:30 | クレ・ド・ポー ボーテ | 松田 佳重子 | 様 | 080-9090-8048 | 17時～18時 | 写真ご自身でご準備/携帯へご連絡
※ポーラ様 イレギュラー取材希望：9月3日（月）でお願いします。
記事No. | 取材実施時間帯 | ブランド名 | ご担当者様 |  | 連絡先（極力、携帯電話） | 提出希望時間
1005 | 11:00-11:30 | ポーラ | 川眞田 朱理 | 様 | 03-3494-7231 | 11:00-11:30 | イラスト①

## 5月社内取材スケジュール (hidden)
★５月後半分★ 大丸・松坂屋 DEPACO 大丸松坂屋社内取材スケジュール表 | [7 empty] | 2018-11-19
木場取材分 | [6 empty] | ※緑枠 取材日時確定連絡中
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
522 | 4月10日14時～ | 営業本部 MD戦略室 | 時井様 | 様 | 080-4752-7796 |  | 取材済
522, 529 | 4月17日14時～ | EC | 池田 | 様 | 080-3815-5294 |  | シート内容を電話で聞き取りましたので、後ほどシートに集約します
アミューズボーテ ※ 当日は時井さんがアテンドに入っていただける予定
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
営業本部MD戦略室 |  |  | 時井 | 様 | 080-3815－5227 | 4/28津田沼パルコ２F入口 パルコ入口へ着きましたら営業からご連絡入れます。
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
507 | 4月20日10時～ | 営業本部MD戦略室 | 時井/店長小田原 | 様 | 080-3465－7341 | オープン日10時～ | 現在webへの顔出し等確認中 | アミューズボーテ池袋
511 | 4月28日10時～ | 営業本部MD戦略室 | 時井/店長青池 | 様 | 080-3465－7341 | オープン日10時～ |  | アミューズボーテ津田沼
上野取材分：4月17日
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
松坂屋上野店 営業推進 販売企画・インバウンド担当 |  |  | 木村 隆之 | 様 | 070-5081-1693 | 本館１階従業員通用口
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
525 | 4月17日16時～ | 上野店営業部第２ グループ | 佐藤 真貴子 | 様 | 03-5846-1323
530 | 4月17日16時～ |  |  | 様
京都取材分：4月18日（四ツ橋製作所のライターが対応予定）
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
㈱大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 営業推進部 販売企画担当 |  |  | 宮澤 まり | 様 | 075-288-7721（内線8077） | 1階店内ご案内所前
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
526 | 14時～15時 | 大丸京都店 営業1部 | 岡原 亜友美 | 様 | 075－288-6197 | 14時～15時
519 | 16時～17時 | 大丸京都店 営業1部 | 小池 里佳 | 様 |  | 16時～17時
札幌取材分＜KiKiYOCOCHO＞ 4月24日（東京よりライター派遣）
当日のアテンドご担当者 |  |  |  | 様 | ご連絡先 | お待ち合わせ場所
|  |  |  | 様 |  | 確認入れます。
記事No. | 取材実施時間帯 | 部署 | ご担当者様 | 連絡先（極力、携帯電話） |  | 提出希望時間 | 備考
0516 0527 | 14時～15時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 14時～15時 | 時間確定OKもらいました
521 | 14時～15時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 14時～15時 | 時間確定OKもらいました
505 | 15時～16時 | 営業本部 ＭＤ戦略推進室 部長 | 望月/札幌店小鷹様 | 様 | 080-3815-1573 | 15時～16時 | 時間確定OKもらいました
518 | 16時～17時 | 札幌店 営業1部 | チョン | 様 | 011－828-1378 | 16時～17時 | 時間確定OKもらいました |  | 秀島さんにご対応頂く
509 | 17時～18時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 16時～17時 | 時間をずらせないか確認中
509 | 17時～18時 | 札幌店 営業1部 | 綱島 圭吾/三好SM | 様 | 011－828-1334 | 16時～17時 | 時間をずらせないか確認中
※シート返却未着→0522，0529 EC池田様（ご本人とはやり取り済）