## Sheet1
びっくりドンキー ららぽーと和泉店スケジュール
|  |  |  | 営業 | 制作 | アレフ様 | IDG関西 | 備考
| 9月 | 9 | 火 | 注文書内容確認 リーフ立て |  | 注文書内容確認 手続き
|  | 10 | 水
|  | 11 | 木
|  | 12 | 金
|  | 13 | 土
|  | 14 | 日
|  | 15 | 月
|  | 16 | 火
|  | 17 | 水
|  | 18 | 木
|  | 19 | 金
|  | 20 | 土
|  | 21 | 日
|  | 22 | 月
|  | 23 | 火
|  | 24 | 水 |  |  | ●注文書送付
|  | 25 | 木
|  | 26 | 金 | ●注文書受取 ●請書送り返し ◇仮払い申請 ★制作に依頼 ☆IDG関西に連絡 | ★制作スタート ロゴ 制作 |  | ☆営業より連絡を受ける
|  | 27 | 土
|  | 28 | 日
|  | 29 | 月 |  | 制作
|  | 30 | 火
| 10月 | 1 | 水
|  | 2 | 木 |  | レビュー
|  | 3 | 金 | ◇必要物購入
|  | 4 | 土
|  | 5 | 日
|  | 6 | 月 |  | 修正 |  |  | 【納品日を聞く週↓】
|  | 7 | 火
|  | 8 | 水 | レビュー |  |  |  | ◇購入デッドライン
|  | 9 | 木
|  | 10 | 金 |  | コンテンツ組込み |  |  | 制作完了予定／予備日
|  | 11 | 土
|  | 12 | 日
|  | 13 | 月
|  | 14 | 火 |  | コンテンツ組込み Wild Anchor動作確認
|  | 15 | 水
|  | 16 | 木
|  | 17 | 金 | 作業完了 |  |  |  | 納品日聞くデッドライン
|  | 18 | 土
|  | 19 | 日
|  | 20 | 月 |  |  |  |  | 納品
|  | 21 | 火
|  | 22 | 水
|  | 23 | 木
|  | 24 | 金
|  | 25 | 土 | 納品予定日