## Sheet1
|  | 松坂屋上野店 クリスマス・うえのよりどころスケジュール |  | 2017-10-26
|  | ［11/28公開］クリスマスページ |  | ［公開中］うえのよりどころページ
|  | 石田大成社・icomm | 松坂屋上野店様
2017-10-27 | 金
2017-10-28 | 土
2017-10-29 | 日
2017-10-30 | 月
2017-10-31 | 火
2017-11-01 | 水 |  | クリスマスのトップラフ案支給 | トップ改修のラフ案レビュー
2017-11-02 | 木
2017-11-03 | 金
2017-11-04 | 土
2017-11-05 | 日
2017-11-06 | 月 |  | この日中にデータ支給
2017-11-07 | 火 | 制作開始
2017-11-08 | 水 | ↓
2017-11-09 | 木 | ↓ |  | レゴ展 会期終了
2017-11-10 | 金 | 朝一レビュー | レビュー確認開始 | トップ画像「レゴ」を「粋モノ」に変更UP
2017-11-11 | 土
2017-11-12 | 日
2017-11-13 | 月 |  | ↓
2017-11-14 | 火 |  | ↓
2017-11-15 | 水 |  | この日中に初校返却 | トップのラフ案 校正返却
2017-11-16 | 木 | 校正反映
2017-11-17 | 金 | ↓
2017-11-18 | 土
2017-11-19 | 日
2017-11-20 | 月 | この日中に再レビュー |  | 泉谷しげる展 会期終了
2017-11-21 | 火 |  | 再レビュー確認開始 | トップ画像「泉谷しげる展」【終了しました】版UP
2017-11-22 | 水 |  | ↓
2017-11-23 | 木
2017-11-24 | 金 | ほぼ完成予定
2017-11-25 | 土
2017-11-26 | 日
2017-11-27 | 月 | 完成
2017-11-28 | 火 | 14:00までに公開 |  | クリスマスページ掲載
2017-11-29 | 水
2017-11-30 | 木
2017-12-01 | 金
2017-12-02 | 土
2017-12-03 | 日