## Sheet1
松坂屋上野店ハロウィンページ 制作スケジュール
2017-09-05
2017-09-06 | 水
2017-09-07 | 木
2017-09-08 | 金
2017-09-09 | 土
2017-09-10 | 日 | 9/10までに最終材料支給
2017-09-11 | 月 | 制作開始
2017-09-12 | 火 | ↓
2017-09-13 | 水 | ↓
2017-09-14 | 木 | ↓
2017-09-15 | 金 | 画像段階でレビュー
2017-09-16 | 土
2017-09-17 | 日
2017-09-18 | 月
2017-09-19 | 火 | レビュー返却
2017-09-20 | 水 | 反映作業
2017-09-21 | 木 | 再レビュー
2017-09-22 | 金 | レビュー返却・コーディング開始
2017-09-23 | 土
2017-09-24 | 日
2017-09-25 | 月 | ↓
2017-09-26 | 火 | ↓
2017-09-27 | 水 | ↓
2017-09-28 | 木 | HTMLレビュー・先方のテスト環境アップ
2017-09-29 | 金 | 修正反映
2017-09-30 | 土
2017-10-01 | 日
2017-10-02 | 月 | 最終確認
2017-10-03 | 火 | 納品
2017-10-04 | 水 | 14：00 公開
2017-10-05 | 木
2017-10-06 | 金
2017-10-07 | 土
2017-10-08 | 日