## 12.14更新
バレンタインＷｅｂスケジュール
2017-12-14
備考1
|  | 松坂屋上野店様 |  | 上野店A5リーフレット | 本社制作カタログ
2017-12-04 | 月
2017-12-05 | 火 |  |  | 初校
2017-12-06 | 水 |  |  |  | 念校
2017-12-07 | 木
2017-12-08 | 金
2017-12-09 | 土
2017-12-10 | 日
2017-12-11 | 月 |  |  | 初項戻り
2017-12-12 | 火 |  |  | 修正
2017-12-13 | 水 |  |  | 修正
2017-12-14 | 木 | 打ち合わせ |  | 再校 | 入稿
2017-12-15 | 金 |  |  |  | 下版
2017-12-16 | 土
2017-12-17 | 日
2017-12-18 | 月 |  |  | 再校戻り
2017-12-19 | 火 |  |  | 修正
2017-12-20 | 水 |  |  | 修正
2017-12-21 | 木 | 原稿送付 |  | 最終校正
2017-12-22 | 金 | 制作開始
2017-12-23 | 土
2017-12-24 | 日
2017-12-25 | 月 | ↓ |  | 最終校正
2017-12-26 | 火 | ↓ |  | 修正
2017-12-27 | 水 | ↓ |  | 読み合わせ
2017-12-28 | 木 | 午前中に画像状態レビュー |  | 校了 | 納品(分納)
2017-12-29 | 金
2017-12-30 | 土
2017-12-31 | 日
2018-01-01 | 月
2018-01-02 | 火
2018-01-03 | 水 | レビュー返却
2018-01-04 | 木 | 校正反映・コーディング開始
2018-01-05 | 金 | ↓
2018-01-06 | 土
2018-01-07 | 日
2018-01-08 | 月
2018-01-09 | 火 | ↓
2018-01-10 | 水 | ↓
2018-01-11 | 木 | ↓
2018-01-12 | 金 | 最終レビュー
2018-01-13 | 土
2018-01-14 | 日
2018-01-15 | 月 | ↓
2018-01-16 | 火 | 最終レビュー返却
2018-01-17 | 水 | 校正反映開始
2018-01-18 | 木 | ↓
2018-01-19 | 金 | 校了
2018-01-20 | 土
2018-01-21 | 日
2018-01-22 | 月
2018-01-23 | 火 | 公開 (時間要確認)
2018-01-24 | 水
2018-01-25 | 木
2018-01-26 | 金
2018-01-27 | 土
2018-01-28 | 日
2018-01-29 | 月
2018-01-30 | 火
2018-01-31 | 水

## Sheet1
うえのよりどころバレンタインスケジュール
2017-12-05
備考1
|  | 松坂屋上野店様 |  | 上野店A5リーフレット | 本社制作カタログ
2017-12-04 | 月
2017-12-05 | 火 |  |  | 初校
2017-12-06 | 水 |  |  |  | 念校
2017-12-07 | 木
2017-12-08 | 金
2017-12-09 | 土
2017-12-10 | 日
2017-12-11 | 月 |  |  | 初項戻り
2017-12-12 | 火 |  |  | 修正
2017-12-13 | 水 | 12/13,14,15辺りで打ち合わせ希望 |  | 修正
2017-12-14 | 木 |  |  | 再校 | 入稿
2017-12-15 | 金 |  |  |  | 下版
2017-12-16 | 土
2017-12-17 | 日
2017-12-18 | 月 | この日中に原稿送付希望 |  | 再校戻り
2017-12-19 | 火 |  |  | 修正
2017-12-20 | 水 | 制作開始 |  | 修正
2017-12-21 | 木 | ↓ |  | 最終校正
2017-12-22 | 金 | ↓
2017-12-23 | 土
2017-12-24 | 日
2017-12-25 | 月 | ↓ |  | 最終校正
2017-12-26 | 火 | ↓ |  | 修正
2017-12-27 | 水 | この日中に画像状態レビュー |  | 読み合わせ
2017-12-28 | 木 | 内容確認開始 |  | 校了 | 納品(分納)
2017-12-29 | 金
2017-12-30 | 土
2017-12-31 | 日
2018-01-01 | 月
2018-01-02 | 火
2018-01-03 | 水
2018-01-04 | 木 | ↓
2018-01-05 | 金 | レビュー返却
2018-01-06 | 土
2018-01-07 | 日
2018-01-08 | 月
2018-01-09 | 火 | 校正反映・コーディング開始
2018-01-10 | 水 | ↓
2018-01-11 | 木 | ↓
2018-01-12 | 金 | ↓
2018-01-13 | 土
2018-01-14 | 日
2018-01-15 | 月 | 最終レビュー
2018-01-16 | 火 | 最終レビュー確認開始
2018-01-17 | 水 | ↓
2018-01-18 | 木 | ↓
2018-01-19 | 金 | 校了
2018-01-20 | 土
2018-01-21 | 日
2018-01-22 | 月
2018-01-23 | 火 | 公開 (時間要確認)
2018-01-24 | 水
2018-01-25 | 木
2018-01-26 | 金
2018-01-27 | 土
2018-01-28 | 日
2018-01-29 | 月
2018-01-30 | 火
2018-01-31 | 水